**Інформація щодо виконання програми соціального та економічного розвитку міста Люботин за 9 місяців 2020 року.**

Інформація щодо виконання Програми соціального і економічного розвитку м. Люботина за 9 місяців 2020 року (далі – Програми) підготовлена на основі аналізу розвитку міста за звітний період і спрямована на стабілізацію якості життя та добробуту громадян.

Звіт Програми за 9 місяців 2020 року побудований на підставі звітів структурних підрозділів Люботинської міської ради відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів.

Мета Програми – забезпечення сталого розвитку економіки міста, посилення інвестиційної активності, удосконалення механізмів управління розвитком міста, відкритості, прозорості, зростання добробуту населення, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури.

## У Програмі визначено виконання основних заходів щодо розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери за 9 місяців 2020 року відповідно до завдань, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Люботинської міської ради. Відповідно до вказаних пріоритетних напрямів розвитку побудовано звіт Програми.

**1.Підвищення стандартів життя**

**1.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді**

Для надання соціальних послуг дітям, молоді та різним категоріям сімей в місті функціонують три служби: відділ у справах молоді та спорту, МЦСССДМ, служба у справах дітей.

В Єдиному місцевому банку даних – 81 сім'я, в яких виховується 208 дітей. Протягом 9 місяців 2020 року під соціальним супроводом перебувало 10 родин (в них 21 дитина).

Управлінням соціального захисту населення Люботинської міської ради проводиться робота з багатодітними сім’ями. На обліку станом на 01.10.2020 року перебуває 168 багатодітних сімей, у яких виховується 560 дітей. Протягом звітного періоду управлінням було видано 19 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 38 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.

**Заходи щодо виконання основних завдань:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Виконання** |
| 21 | Проведення загальноміських пізнавально-дозвіллєвих заходів та залучення до них представників молодіжних, дитячих громадських організацій міста. | Протягом звітного періоду було проведено 9 заходів, до яких залучено 617 осіб. |
| 22 | Забезпечення формування та ведення Місцевого банку даних сімей у складних життєвих обставинах | В Єдиному місцевому банку даних сімей, що опинились в складних життєвих обставинах знаходиться 81 сім’я, в них виховується 208 дітей.  Під соціальним супроводом перебувало 10 родин (в них 21 дитина). |
| 3 | Проведення у сім’ях серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя (5,0тис. грн.) | ЛМЦСССДМ проведено 14 групових заходів, охоплено209 осіб.  З метою здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в умовах карантину та надзвичайної ситуації розповcюджено - 210 буклетів, щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.  Проведено випуск інформаційних буклетів з контактами для екстреної допомоги постраждалих від домашнього насильства – 20 шт.  Проводилось 8 он-лайн консультування з сім’ями дітьми та молоддю з питань COVID-19 та дотримання санітарно-епідеміологічних норм та колективного та особистого захисту.  *Проведено тренінги* - «Командоутворення», «Я лідер»; *ТІМБІЛДІНГ*- «Один у полі не воїн».  *Бесіди з сім'ями СЖО-* «Індивідуальні особливості батьків та дітей». Проведено:  *інтерактивна гра*у «Маршрут безпеки». Попередження сімейного неблагополуччя:  *Бесіда-тренінг* «Права та обов’язки батьків»;  Випуск буклетів «Мій улюблений світ – без насильства»  *Випуск буклетів* *Майстер клас з елементами Арт терапії* (виготовлення вітальних листівок до 8 березня)  Протидія торгівлі людьми:  *Інформаційна акція*: «Торгівля людьми-сучасний прояв рабства»; розповсюджено буклети «Загальні риси сумнів оголошень – 25 шт.  Проведено тренінг для незайнятого населення міста Люботин «Патронат над дитиною».  Використано 0,8 тис. грн. (16%) |
| 4 | Забезпечення надання соціальних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді | Здійснено:   * відвідувань сімей, що опинились в складних життєвих обставинах – 211; * обстежень, умов проживання одиноких матерів –29; * обстежень з метою перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини – 44; * відвідано родин з числа внутрішньо переміщених осіб – 17;   Надано 93 особам 57 психологічні консультації.  Надано натуральної допомоги (продуктові набори) 308 сім'ям.  Складено 12 клопотань для клієнтів Центру з метою отримання допомоги одягом, взуттям.  Видано набори дитячого харчування «HIPP» - отримало 27 одиноких матерів.  Розповсюджено набори засобів гігієни «P&G» - 8 сімей ВПО.  Надана гуманітарна допомога (одяг, взуття, посуд, текстиль) яка надана ХО «спілка Інвалідів Афганістану», сім’ям, сім"ї в яких виховуються діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю отримали 15 сімей.  Під соціальним супроводженням у ЛМЦСССДМ знаходиться 4 прийомних сім'ї, в яких виховується 8 прийомних дітей. Протягом звітного періоду року було проведено17 візитів. |
| 5 | Організація оздоровлення та роботи пришкільних таборів в усіх ЗНЗ міста та збільшення на 3 % (у порівнянні з минулим роком) кількості дітей в таборах – 250,0тис.грн. | У зв’язку проведення заходів протидії COVID – 19 було заборонено відкриття закладів відпочинку та оздоровлення дітей. |
| 6 | Організація роботи гуртків, секцій, в тому числі і в канікулярний період | У двох закладах позашкільної освіти міста (МБДЮТ, ДЮСШ) у 20202021 навчальному році працює 45 гуртків та 24 навчально-тренувальних груп, в яких удосконалювали свої вміння 1207 дітей, з них 314 вихованців ДЮСШ . На базі закладів загальної середньої освіти міста працює 48 гуртків, які відвідують 1159 дітей. Під час карантину гуртки не працювали. Усіма формами позашкільної освіти охоплено 2366 учнів (98 %). |
| 7 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед мешканців міста. надання роз’яснень щодо послуги патронатного виховання, наставництва (1,0 тис.грн.) | Випуск і розповсюдження 30 буклетів «Увага вакансія. Патронатний вихователь». Проведено тренінг для незайнятого населення міста Люботин «Патронат над дитиною».  Проведено акцію: З весною у серці – березень(35 осіб)  Розміщені інформаційні статті :   * Сімейні форми виховання – підтримка дітей, які потребують допомоги (липень); * Кожна дитина має право на виховання у сім’ї! (серпень)   Оформлення грошової допомоги при народженні дитини в умовах карантину та переоформлення допомоги для малозабезпечених родин під час карантину (червень) |
| 8 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю міста, з метою профілактики негативних явищ. Активізація співпраці з ВП ГУНП, службою пробації для проведення роботи з попередження скоєння правопорушень (3,0 тис. грн.). | Організовано та проведено інформаційну профілактичну бесіду «ВАГОБАНДАЖ» - 30 осіб  Проведено організаційний тренінг «Знай і поважай закон» - лютий (25 осіб)  Випущено і розповсюджено буклети  «Основні кроки, які допоможуть впоратись з ситуацією домашнього насильства»(30 буклетів)  Проведено рейди, бесіди з батьками, діти яких схильні до правопорушень «Конфлікт і наслідки» (48 осіб).  Використано 0,5 тис. грн. (16,6%) |

**1.2. Соціально-правовий захист дітей**

Діяльність служби у справах дітей спрямована на організацію роботи із попередження соціального сирітства, забезпечення пріоритету сімейного виховання для кожної дитини, створення умов для розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виявлення дітей, які потребують соціального захисту в місті.

При виконавчому комітеті Люботинської міської ради діє комісія з питань захисту прав дітей. За 9 місяців 2020 р. проведено 13 засідань, розглянуто 69 питань. Як дорадчий орган з питань соціального захисту неповнолітніх, працює Координаційна рада у справах дітей, проведено 2 засідання.

Згідно статистичних даних у м. Люботині дитяче населення складає 4279 дітей, що на 45 більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

На первинному обліку у службі у справах дітей перебуває 50 дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що складає 0,01% від загальної кількості дітей у місті із них: 6 дітей - сиріт та 44 дитини, позбавлені батьківського піклування.

З первинного обліку служби в сімейних формах влаштування перебуває 46 дітей, що загалом становить 88% дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (94% в аналогічному періоді минулого року).

В місті функціонує 4 прийомних сім'ї, в яких виховується 7 дітей. За 9 місяців 2020 р. обстежено всі прийомні сім’ї, надано консультації прийомним батькам, проведено індивідуальні бесіди з прийомними дітьми та дітьми-вихованцями.

З метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, встановлення та притягнення до відповідальності дорослих осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності, службою у справах дітей  спільно з Люботинським ВП ГУНП в Харківській області, Люботинським МЦСССДМ протягом 2020 року проведено 30 рейдів «Діти вулиці», «Сім’я» на території міста: обстежено та складено 45 актів обстеження житлово-побутових умов, попереджено 18 батьків про відповідальність щодо виховання дітей. В ході проведення рейдів виявлено 5 дітей, з яких: 2 - повернуто в сім’ї, 3 – направлено до центрів соціально – психологічної реабілітації та будинків дитини. 34 дитини взято на облік служби. З усіма батьками проведено профілактичну роботу щодо поліпшення житлово-побутових умов, покращення матеріального становища, влаштування на роботу.

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, на сьогодні надано 7 дітям. Всі діти цієї категорії охоплені різними видами соціальних послуг з метою задоволення виявлених потреб.

Службою у справах дітей постійно здійснюється робота щодо представництва неповнолітніх дітей в суді, які обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень. Так, впродовж року, взято участь у 6 судових засіданнях Люботинського міського суду за участю неповнолітніх обвинувачених.

З метою додержання вимог законодавства в частині захисту майнових (житлових) прав неповнолітніх, ведеться облік дітей, що потребують соціального і правого захисту. Постійно оновлюється реєстр житла і майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 9 місяців 2020 року не було отримано жодної заяви (звернення) про порушення житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території міста. Закріплено право користування житлом за 6 дітьми – сиротами.

У випадку відкриття спадщини законним представникам статусних дітей постійно роз`яснюється порядок оформлення спадщини.

Вжито заходи щодо постановки на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов та соціальний квартирний облік 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування .

На засіданні Комісії з питань захисту прав дитини розглянуто 12 заяв щодо продажу, дарування житла, належного на праві власності, користування дітям, що проживають на території міста.

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей на період подолання її батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною. Відповідно до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя проводиться активна роботу в організаціях та установах, серед різних верств населення, щодо запровадження послуги з патронату.  Починаючи з січня 2020 року на території міста Люботина успішно функціонує патронатна сім’я Усатюк О.О., в яку протягом звітного періоду були влаштовані 7 дітей. Затверджено склад міждисциплінарної команди по веденню випадку з батьками, які опинилися у складних життєвих обставинах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування заходу** | **Виконання заходів** |
| 1. | Забезпечити ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та здійснення контролю за умовами їх утримання,розвитку, виховання та навчання. | На обліку перебуває 31 дитина, що опинилися в складних життєвих обставинах. що проживають в 28 родинах. Протягом звітного періоду виявлено 6 родин (10 дітей), які опинилася в складних життєвих обставинах. Обстежено умови проживання дітей в цих родинах, складено індивідуальні плани соцзахисту дітей. |
| 2. | Сприяти влаштуванню дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. | Станом на 01.10.2020 року з первинного обліку служби в сімейних формах влаштування перебуває 50 дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. В ПС виховується 3 дітей, в ДБСТ 8 дітей, під опікою громадян 37, 2 дитини в закладі. Протягом звітного періоду статус дитини – сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування набуло 6 дітей, яких влаштовано під опіку. |
| 3 | Проводити комплексні профілактичні заходи «Діти вулиці» з метою своєчасного виявлення дітей, які потребують соціального захисту та допомоги. | Забезпечується своєчасне виявлення сімей, які неспроможні, або не бажають виконувати батьківські обов’язки по вихованню дітей. На даний час на обліку 31 дитина, які опинилися в складних життєвих обставинах. Заведена та постійно поновлюється електронна база даних з обліку дітей вказаної категорії. Регулярно проводиться інспектування родин з дітьми на предмет виявлення випадків неналежного виконання батьками своїх обов’язків.  Як граничні заходи до батьків, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків, підготовлено та направлено до суду 3 позовні  заяви про позбавлення батьківських прав батьків і 1 позовну заяву про відібрання дитини без позбавлення батьків батьківських прав.  З метою виявлення дітей, які перебувають у розшуку, схильні до бродяжництва, жебрацтва та правопорушень, а також виявлення дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у протиправну діяльність, проводяться спільні заходи (рейди) з ЮП Люботинського ВП, відділом освіти, міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. За звітний період проведено 30 рейдів. Виявлено 5 дітей, 2 з яких повернуто в родини, 3 влаштовано до ЦСПРД. |

**1.3.Охорона здоров'я**

На 01.10.2020р. мережа закладів охорони здоров’я м. Люботин представлена двома закладами: КНП «Люботинська міська лікарня», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

**1.3.1. КНП «Люботинська міська лікарня»**

Метою роботи КНП «Люботинська міська лікарня» є підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих в соціально-економічному та медико-демографічному плані.

Враховуючи фінансово – економічний стан в країні, суттєве зростання цін на лікарські засоби та медичні вироби, продукти харчування та енергоносії, питання ефективного, раціонального та гарантованого фінансування заходів щодо охорони здоров’я населення стає особливо актуальним.

На даний час стаціонарні відділення лікарні розміщенні в двох відокремлених корпусах, та частина терапевтичного відділення розташована за іншою адресою. Для розміщення стаціонарних відділень разом з поліклінікою на одній території, продовжується робота по реконструкції двох корпусів для розміщення хірургічного (з ліжками гінекологічними, хірургічними, травматологічними), терапевтичного та неврологічного відділень та забезпечення надання доступної і кваліфікованої вторинної медичної допомоги для мешканців міста в сучасних, зручних умовах. На теперішній час ведеться ремонт в будівлях поліклініки та хірургічного корпусу.

В 2020 році ліжковий фонд КНП «Люботинська міська лікарня» складає 105 ліжок, а саме: терапевтичне відділення – 55 ліжок; неврологічне відділення – 20 ліжок; хірургічне відділення (з травматологічними та гінекологічними ліжками) – 30 ліжок; відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії – 6 ліжок.

Виконання плану ліжко-днів становить 12078 (проти 20872 за 9 місяців 2019 року). Відсоток виконання ліжко - днів 31%. За 9 місяців 2020 року проліковано – 1438 хворих (9 місяців 2019 року – 2880 хворих). Середнє перебування на ліжку – 8,4 (2019 рік 9) в цілому по лікарні. Обіг ліжка – 14 (9 місяців 2019року – 28). Кількість проведених операцій – 273 (9 місяців 2019 року – 526). Оперативна активність складає – 57(9 місяців 2019 року – 63).

Кількість відвідувань в поліклініку за 9 місяців 2020 року склала близько 47336 чоловік (2019 року 9 місяців – 79911 чоловік). Також продовжувалася робота (на виконання цільових програм) по виявленню патології у населення на глаукому, новоутворень, в тому числі візуальних форм.

На денному стаціонарі проліковано - 290 хворих; кількість проведених амбулаторних операцій становить 716(2019 – 635).

На виконання завдань обласної програми було проведено наступне:

* забезпечення хворих, у тому числі дітей, які страждають на інсулінозалежний тип цукрового діабету препаратами інсуліну;
* участь в урядовій програмі «Доступні ліки» по забезпеченню хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, лікарем, який надає первинну медичну допомогу на підставі договору з Національною службою здоров’я України.

01 квітня 2020 року КНП «Люботинська міська лікарня» уклала договір про медичне обслуговування населення для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги з Національною службою здоров’я України за 4 пакетами:

* амбулаторна медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та ургентну стоматологічну допомогу;
* хірургічна допомога;
* медична допомога, що передбачає надання дорослим та дітям не з хірургічними (соматичними) захворюваннями в стаціонарних умовах;
* маммографія грудних залоз.

Також, в зв’язку с проведенням протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) на території м. Люботин, укладений договір з НСЗУ за пакетом «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2.

За звітній період проведено 435 виїздів мобільних бригад для здійснення забору біологічного матеріалу (мазки з носа і горла) для дослідження методом ПЛР і доставки зразків до вірусологічної лабораторії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Слід відмітити, що в 2019 році КНП «Люботинська міська лікарня» уклала договір з Національною службою здоров’я України по наданню первинної медичної допомоги лікарем – терапевтом. На теперішній час укладено 2006 декларацій з пацієнтами. Лікарем надається медична допомога згідно вимог надання ПМД, а також наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 року №504.

За цей період для кабінету лікаря – терапевта з надання ПМД закуплено обладнання згідно табелю матеріально-технічного оснащення надання ПМД.

З 01.01.2021 року планується відкриття ліжок для надання паліативної допомоги хворим в терапевтичному та неврологічному відділенні та подання заявки на укладання договору з Національною службою здоров’я України за напрямом «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» та «Мобільно паліативна медична допомога дорослим і дітям».

Для покращення надання медичної допомоги населенню м. Люботин, для проведення протиепідемічних заходів у відділеннях лікарні за 9 місяців 2020 року.

**За 9 місяців 2020р. було закуплене наступне медичне обладнання:**

* набор ларингоскопа з трьома клинками – 4 шт. на суму 7,5 тис. грн.
* помпа для безперервного зондового годування на суму 25,8 тис. грн.
* система моніторингу фізіологічних показників ВЕТА 12 на суму 58,9 тис. грн.
* диспенсер сенсорний на суму 9,9 тис. грн.

1. Комп’ютер в зборі: системний блок + монітор – 9 шт. на суму 155,1тис.грн.

Разом: **257,2 тис. грн.**

**Придбано:**

* медикаментів та виробів медичного призначення на суму 2,1млн.грн.,

в т.ч. за кошти НСЗУ на суму 1,4 млн. грн.

* на COVID-19 на суму 515,6 тис. грн.
* засобів індивідуального захисту (рукавички, одноразові халати, захисні костюми, респіратори, бахіли, одноразові медичні шапочки) – на суму 632,8тис.грн., в т.ч. за кошти НСЗУ на суму 151,4 тис. грн.
* дезинфікуючих засобів на суму близько 281 тис. грн., в т.ч. за кошти НСЗУ на суму 268,7тис. грн.

На розвиток матеріально-технічної бази залучено 3,45 млн. грн.

**Заходи щодо виконання основних завдань**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст заходів** | **Обсяг фінансування у 2020 році (тис. грн.)** | **Очікувані результати** | **Виконання заходів** |
| 1 | Створення єдиного міського електронного паспорту. |  | **Укладання договору з НСЗУ** | Договір укладено з 01.04.2020 |
| 2 | Укладання договору з Національною службою здоров’я України | Не потребує фінансування | Співпраця **з НСЗУ** | Договір укладено з 01.04.2020 |
| 3 | Забезпечення безплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. | 6 тис. грн. |  | Використано повністю.  З 01.04.2020 року виписка пільгових рецептів здійснюється сімейним лікарем. |
| 4 | Залучення засобів масової інформації (теле- та радіопередачі, преса, відеопокази, санітарні бюлетені,пам’ятки тощо) до пропаганди здорового образу життя та профілактики серцево-судинних ,онкологічних, цереброваскулярних захворювань. | Не потребує фінансування | Формування у людей знань і вмінь самостійно приймати рішення з питань збереження і зміцнення свого здоров’я . | Розміщується інформація на офіційному сайті лікарні, сторінках у Facebooc, проводиться бесіди з пацієнтами |
| 5 | Забезпечення активного виявлення пацієнтів з факторами ризику і ранніми стадіями онкологічних хвороб. | Не потребує фінансування | Донести показники забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій громадян до 80 % до кінця 2020 року. | Проводиться динамічне спостереження пацієнтів лікарем ПМД з консультацією лікаря - онколога |
| 6 | Забезпечення проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет. | Не потребує фінансування | Створення серед жителів міста,стійкої тенденції до зменшення кількості онкозахворювань , виявлення передракової патології. | Проводяться бесіди лікарями з пацієнтами, які знаходяться на амбулаторному прийомі, даються рекомендації при виписці зі стаціонару лікуючим лікарем |
| 7 | Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями. |  | Доведення огляду диспансеризацією пацієнтів з передпухлинними захворюваннями 2019-2021 роках до 87%.  Зниження рівня питомої ваги хворих із запущеними випадками (III і IV стадій для візуальних локалізації на IV стадії.) | Проводиться динамічне спостереження хворих лікарем ПМД; обстеження з метою виявлення захворювання при профілактичних оглядах |
| 8 | Здійснення заходи щодо профілактики інвалідності серед дорослих,поліпшення організації медичної допомоги особам з інвалідністю шляхом забезпечення їм рівного доступу до давання медичної допомоги та реабілітації. |  | Покращення здоров’я та зниження показників інвалідності серед дорослих працездатного віку на 3% | Заходи проводяться лікарем ПМД, з яким укладена у пацієнта декларація |
| 9 | Вдосконалення роботи з профілактики інвалідності серед дорослих, поліпшення організації медичної допомоги та реабілітації. |  | Покриття мешканців міста з інвалідністю комплексними заходами з реабілітації,покриття курсами сучасних методів профілактики | Робота проводиться лікарем ПМД |
| 10 | Проведення комплексних заходів щодо реабілітації інвалідів. |  | Згідно ІПР, реабілітація інвалідів проводиться лікарем ПМД |
| 11 | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Люботинська міська лікарня», Люботинської міської ради. |  | Проведення облаштування лікарні до вимог чинних нормативних актів до кінця 2020 р. |  |
| 12 | Оснащення медичним та іншим обладнанням відділень лікарні. | 1500,0 тис. грн.. | Задоволення потреб лікарні медичним та іншим обладнанням (лапароскопічна стійка, апарат штучного дихання) | Кошти не виділялися |
| 13 | Забезпечення безпечного перебування пацієнтів в лікарні. | 160,0 тис. грн.. | Задоволення потреб лікарні у протипожежному інвентарі,пожежній сигналізації,системою оповіщення обладнанням,аварійним освітленням. | Кошти не виділялися |
| 14 | Проведення технічного обслуговування відділень лікарні. | 100,0 тис. грн.. | Забезпечення технічного обслуговування та ремонту. | Кошти не виділялися |

6,0 тис.грн.

**Потреба у фінансуванні у 2020 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Обсяг фінансування (тис. грн.)** | **Виконання** |
| 1 | Оплата соціальних ліжок з розрахунку 380,94 на добу | 137,13 | Кошти не виділялись |
| 2 | Почасова оплата чергування медичних працівників лікарні(лікар та медичні сестри на міських заходах) | 4,07 | Кошти не виділялись |
| 3 | Оплата роботи медичної сестри, при відрядженні її у райвіськомат . | 50,07 | 17,39 (34,6%) |
| 4 | Оплата транспортування хворих для проведення гемодіалізу. | 20,16 | Кошти не виділялись |
| 5 | Оплата попередніх та періодичних медичних оглядів працівників бюджетних установ м Люботин. | 580,44 | 580,44 (100%) |
| 6 | Фінансова підтримка для оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 3700,00 | Використано 1741,2 тис грн. (47 %) |
| 7 | Фінансування облаштування соляної кімнати на базі КНП «Люботинська міська лікарня» за адресою: вул. Шевченка,15 м. Люботин Харківської обл. | 190,0 | 190,0 (100%) |
| 8 | Здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів ,епідемій та пандемій коронавірусної хвороби СОVID-19 на території міста Люботин» | 674,0 | Виділено  400,0 , з них  використано 392,4 або 58,2% |
| 9 | Фінансова підтримка на відшкодування втрат на виплату пільгових пенсій | 40,5 | 40,5 – виділено, з них використано 14,43 або 35,6% |
|  |  | 5396,37 | 2969,44 (55,0%) |

**Першочергові капітальні вкладення у 2020 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Обсяг фінансування,**  **тис.грн.** | **Виконання** |
| 1 | Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Шевченка,15 | 74500,0 | Виділено 5468,5 тис.грн., використано  3582,3 тис. грн. (65,5%) |
| 2 | Капітальний ремонт покрівлі на гаражі | 1500,0 | Кошти не виділялись |
| 3 | Програма EMCiMED | 375,0 | Виділено  198,9 тис. грн. (53%) |
| 4 | Меблі для рентген кабінету | 41,15 | 32,7 (79,5%) |
| 5 | Меблі для лабораторії | 411,09 | Кошти не виділялись |
| На г | РАЗОМ: | 76827,24 | 5700,1 (7,4%) |

**1.3.2. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»**

Надає допомогу населенню первинну, тобто організовує динамічне спостереження за населенням міста сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів.

КНП «ЦПМСД» ЛМР обслуговує населення у кількості -21880 чол., з них дорослого населення 17805чол., дитячого населення 4075 чол.

Кількість звернень до лікарів за 9 місяців 2020 року - 36776 (168 % від населення, що обслуговується – від 21880 чол.) за 9 місяців 2019 року – 31943 (133 % населення, що обслуговується – 23939 чол.). у тому числі за 9 місяців 2020 року дітей – 13952 (344 % дитячого населення – 4045 чол.) за 9 місяців 2019 року – 15357 (348 % від дитячого населення - 4412 чол.).

Число відвідувань на 1 мешканця до лікарів загальної практики сімейної медицини становить за 9 місяці 2020 року – 1,5 ( за 9 місяців 2019 року – 1,3). Лікарі переважно працюють з декларованим контингентом населення міста.

За звітний період дорослих оглянуто - 9130 чол., 9 міс. 2019р. - 11644 чол. Виявлено патології в .2020 р. - 761 чол. (8,3 % від оглянутих), за 9 міс 2019р. – 959 чол. ( 8,2% від оглянутих).

Денний стаціонар складається з 10 ліжок по Центру, у тому числі АЗПСМ Гиївка - 4 ліжка, селище Караван і Селище Коваленки по 3 ліжка. За 9 місяців 2020 року при плані ліжко-днів – 3240 виконання склало – 3144, це 97 %; за 9 місяці 2019 року при плані - 3240 виконання склало – 3132, це 96 %. Проліковано хворих на ліжках денного стаціонару за 9 місяці 2020 року - 360 чол.; та за 9 місяць 2019 року проліковано - 343 чол.

Метою роботи Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області є підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги та управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території м. Люботин.

**Заходи щодо виконання основних завдань**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | | **Пріоритетні завдання** | **Перелік заходів** | **Джерела фінансування** | **Сума тис. грн.** | **Виконання**  **завдань** |
| 1 | | Виконання соціальних гарантій пільгових категорій люботинців в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування | 1.1. Забезпечення пацієнтів з кишковою стомою засобами догляду. | Міський бюджет | 17,3 | Виділено 4,35 тис.грн. (25%) |
| 1.2. Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань | Міський бюджет | 360,0 | Показник забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій громадян 60% Виділено 216,0тис.грн. (60%) |
| 1.3. Забезпечення памперсами для дорослих | Міський бюджет | 7,2 | 4,6 тис.грн. (63,9%) |
| 1.4 Забезпечення памперсами для дітей | Міський бюджет | 19,4 | 2,75 тис.грн. (14%) |
| 2 | | Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики | 2.1. Забезпечення повного та своєчасного охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями | Міський бюджет | 158,0 | Кошти не виділялися |
| 2.2. Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | Міський бюджет | 18,4 | Кошти не виділялися |
| 3 | Подальший розвиток інституту сімейного лікаря в місті шляхом створення мережі закладів сімейної медицини | 3.1. Забезпечення медичним обладнанням амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та кабінети дільничних педіатрів відповідно до табеля оснащення | Міський бюджет | 490,0 | кошти не виділялися |
| 4 | Заходи протипожежної безпеки та інші заходи безпеки | 4.1. Забезпечення безпечного перебування пацієнтів у закладах охорони здоров’я міста | Міський бюджет | 380,0 | кошти не виділялися |

**Потреба у фінансуванні у 2020 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Обсяг фінансування (тис.грн.)** | **Виконання** |
| 1 | Фінансова підтримка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 352,0 | Профінансовано 351,1 тис. грн. (99%) |
| 2 | Здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів ,епідемій та пандемій коронавірусної хвороби СОVID-19 на території міста Люботин» | 207,0 | Профінансовано 110,0 тис. грн. (53%) |
|  |  | 559 | 461,1 (82,5%) |

**Першочергові капітальні вкладення у 2020 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Обсяг фінансування (тис. грн.)** | **Виконання** |
| 1 | Придбання автомобільного транспорту для АЗПСМ | 490,00 | Кошти не виділено |
| 2 | Оснастити пандусами АЗПСМ сел. Караван,  сел. Коваленки | 380,0 | Кошти не виділено |
|  |  | 870,0 | 0 |

**1.4. Освіта**

Освітня стратегія міста спрямована на забезпечення функціонування і розвитку всіх рівнів освіти, підвищення якості освітніх послуг відповідно до вимог суспільства, потреб держави, області, міста.

Усіма формами дошкільної освіти охоплено 88 % дітей віком від 3 до 6 років (дошкільними закладами охоплено - 68 %, іншими формами – 20 %). Згідно з сучасними вимогами діє електронна реєстрація заяв батьків щодо влаштування дітей до закладів дошкільної освіти, але діючі площі даних закладів не дає можливості забезпечити місцями всіх бажаючих (зареєстрованих).

З метою зменшення черги до закладів дошкільної освіти міста та надання якісних освітніх послуг прийняте рішення LІІІ сесії від 24.07.2018 року № 325 «Про створення Комунального закладу «Люботинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 Люботинської міської ради Харківської області». Цей заклад розрахований на 110 місць (6 груп). Триває капітальний ремонт приміщення. Станом на початок жовтня 2020 року виконані такі будівельні роботи: заміна покрівлі на профільний лист, замінена підлога з улаштуванням цементних стяжок, теплоізоляційних покриттів і перекриттів зверху з виробами пінополістиролу, замінено вікна, виконані електромонтажні роботи, улаштовані перегородки, виконані роботи по обшивці стін гіпсокартоном та шпаклюванню стін, виконані демонтажні роботи ґанків навколо будівлі виконуються роботи з монтажу нових ґанків, проведено роботи з утеплення фасаду, завершено облицювання стін керамічною плиткою та укладення керамічної плитки на підлогу, проводиться утеплення цоколя будівлі, фарбування стін. Завершені роботи по утопленню і фарбуванню фасадів, укладено леноліум та монтаж плінтусів, монтаж підвісної стелі,частково установлено сантехніку в санвузлах, проводяться роботи з монтажу перил в приміщенні, розпочато роботи з прокладки систем водопостачання та водовідведення, встановлено відливи.

За мережею у 7 закладах загальної середньої освіти міста у 2020/2021 навчальному році навчається 2419 учнів (у 2019/2020 н.р. - 2395 учнів ; + 24 учні).

З метою максимального охоплення учнів різними формами зайнятості проводиться робота щодо забезпечення змістовного дозвілля дітей. У двох закладах позашкільної освіти міста (МБДЮТ, ДЮСШ) у 2020/2021 навчальному році працює 45 гуртків та 19 навчально-тренувальних груп, в яких удосконалюють свої вміння та проявляють творчість 1207 дітей (50% учнів). На базі закладів загальної середньої освіти працює 48 гуртків, які відвідують 1159 дітей (48% учнів). Усіма формами позашкільної освіти охоплено 2366 учнів (98 %).

На базі Люботинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату сформовано 14 груп для 259 учнів **(**13 груп для 230 учнів в аналогічному періоді минулого року).

З року в рік покращується рівень комп’ютеризації освітніх закладів міста. У школах міста у 2020/2021 н.р. працюють 12 комп’ютерних класів, 1 – в МНВК. У ЗЗСО - 216 комп’ютерів (у минулому році – 176), у ДНЗ – 13, МНВК – 14. Навантаженість на 1 комп’ютер – 11 учнів. Усі заклади загальної середньої освіти міста підключені до високошвидкісного інтернету та мають власні веб-сайти.

Робота з обдарованими учнями у закладах загальної середньої освіти міста Люботина здійснюється на виконання міської комплексної програми "Майбутнє Люботинщини" на 2016 - 2020 роки. Одним із напрямів роботи з обдарованими є організаційно-методичний супровід їх участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України. За підсумками ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Харківського територіального відділення МАН України призерами стали 3 учнів ЗЗСО міста Люботина: Літкевич Анастасія, учениця 8 класу Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (секція «Українська мова»), Шелест Юлія, учениця 11 класу Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (секція «Екологія»), Каліненко Анастасія, учениця 9 класу Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 (секція «Історичне краєзнавство»).

За залишки коштів освітньої субвенції (державний бюджет) було придбано шкільний автобус «Атаман», розрахований на 31 посадкове місце на суму 1,8 млн. грн. Цей сучасний транспорт спеціально обладнаний для перевезення дітей: має пристрій обмеження максимальної швидкості руху, звукову попереджувальну сигналізацію, пасажирські сидіння облаштовані пасками безпеки, має аварійні кнопки, спеціальні сидіння та укомплектований медичними аптечками й вогнегасниками. Автобус використовується для підвезення школярів, для поїздок на екскурсії, для участі в конкурсах, культурно-масових заходах області та спортивних змаганнях.

***Основні показники розвитку***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показники** | **9 місяців 2019 рік** | **9 місяців 2020 рік** |
| Заклади дошкільної освіти, одиниць  дітей у них | 5  607 | 5  592 |
| Заклади загальної середньої освіти, одиниць  учнів в них | 7  2395 | 7  2419 |
| Кількість комп’ютерів у ЗЗСО | 176 | 216 |
| Закладів освіти користувачів Інтернет | 14 | 15 |

**Заходи щодо виконання основних завдань**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Виконання заходів** |
| 1 | Реалізація концепції Нової української школи | Відділом освіти 16.06.2020 року проведено он-лайн Методичний путівник для вчителів, які працюватимуть у 3-х класах, в умовах Нової української школи за темою «Про особливості організації ІІ циклу навчання [учнів початкових класів в умовах Нової української школи"](https://lmiskvo.org.ua/2506.htm).  Методистом ММК відділу освіти Блізняковою О. створений освітній блог «НУШ: методична скарбничка вчителя». Сторінки блогу присвячені кожному віковому періоду І освітньої ланки: нормативні документа, методичні рекомендації, електронній підручники.  Організацію освітнього процесу у  3-Б класі Люботинського НВК № 2 продовжено в рамках експериментального проєкту освітнього центру «Крила успіху», що реалізується в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» на 2017-2020 роки. За кошти міського бюджету придбано посібники для учнів 3-Б класу на суму 21,6 тис. грн.  Придбано для закладів освіти електронні засоби навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів» для 1-х класів НУШ у кількості 11 шт. на загальну суму 64,9тис.грн.; шкільні меблі (стільці) 245 штук на загальну суму майже 233 тис. грн.; принтери у кількості 11 шт. на загальну суму 49,8 тис. грн. |
| 2 | Підготовка учнів до участі в олімпіадах, турнірах, змаганнях, конкурсах | Упродовж звітного періоду проводиться підготовка учнів до участі в олімпіадах, турнірах, змаганнях, конкурсах.  Відділом освіти розроблено та впроваджується освітній проект «Підвищення якості підготовки учнів м.Люботина до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів».  Упродовж 9 місяців 2020 року керівниками міських команд проводилася робота щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсі-захисту МАН. За результатами участі учні отримали 11 призових місць у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та 2 призових місця у ІІ (обласному) етапі МАН. |
| 3 | Проведення міського та участь в обласному конкурсі «Учитель року - 2020» | У І (зональному) етапі взяло участь 4 вчителя ЗЗСО міста у номінації «Початкова школа» та 1 вчитель у номінації «Історія». Переможцем І та учасником ІІ (регіонального) етапу конкурсу стала Глущенко О.А., вчитель початкових класів Люботинського НВК № 2. |
| 4 | Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів | За 9 місяців 2020 року підвищення кваліфікації пройшло 62 педпрацівника закладів освіти міста. |
| 5 | Забезпечення подальшого вдосконалення та розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти міста | За 9 місяців 2020 року залучено з міського бюджету 1,18млн.грн. на матеріально-технічне забезпечення закладів освіти міста. |

**Першочергові капітальні вкладення на об’єкти освіти у 2020 році**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заходи** | **Обсяг фінансування (тис. грн.)** | **Виконання заходів** |
| **Всього по галузі** | **55935,26** | **15 813,041 (28,3%)**  **8591,644**  **1848,0 (кошти освітньої субвенції)**  **4653,3 (кошти державного бюджету)**  **720,097 (кошти спів фінансування обласного бюджету)** |
| ЗЗСО | **21886,9** | **5265,989 (24%)**  **5187,784**  **78,205 (кошти спів фінансування обласного бюджету)** |
| ЗДО | **19646,8** | **8698,492 (44,3%)**  **3403,3**  **641,892 (кошти спів фінансування обласного бюджету)**  **4653,3 (кошти державного бюджету)** |
| ЗПО | **12551,0** | Не фінансувалося |
| Відділ освіти | **1 851,12** | **1848,56(99,9%)** |
| Придбання шкільного автобусу | 1 850,0 | 1848,0(кошти освітньої субвенції) |
| Виготовлення інформаційних табличок для розміщення на об’єктах, упроваджених або модернізованих унаслідок реалізації міні-проектів обласного конкурсу розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» в кількості 2 (двох) шт. | 0,56 | 0,56 |
| ***Заклади загальної середньої освіти*** | **21886,889** | **5265,989 (24%)** |
| **Люботинська гімназія № 1** | **3927,0** | **1482,3 (37,7%)** |
| Вимощення навколо будівлі (270 м2) | 500,0 | Не фінансувалося |
| Ремонт парапету над харчоблоком їдальні | 7,0 | Не фінансувалося |
| Заміна підлоги на першому поверсі та каб. № 13 | 500,0 | 44,4 |
| Ремонт даху та стін вестибюлю з боку спортивного майданчика | 100,0 | Не фінансувалося |
| Ремонт сараю: укріплення стін, заміна дверей та шиферу | 100,0 | Не фінансувалося |
| Заміна котлів у газовій топковій | 500,0 | Не фінансувалося |
| Капітальний ремонт туалетів І поверху | 600,0 | Не фінансувалося |
| Заміна вікон в будівлі (12 шт.) | 120,0 | Не фінансувалося |
| Капітальний ремонт покрівлі ( будівля школи) | 1 500,0 | 1437,9 |
| **Люботинський НВК № 2** | **10345,0** | **2483,4 (24%)** |
| Облаштування тротуарів до їдальні, спортивної зали, туалету | 23,00 | Не фінансувалося |
| Ремонт спортивної зали Облаштування тротуарів до їдальні, спортивної зали, туалету:  - заміна стелі,  - ремонт стін  - заміна підлоги  - облаштування навісу та ремонт ганку | 2000,0 | Не фінансувалося |
| Ремонт їдальні:  - облаштування плиткою стін та підлоги на кухні  - фарбування стін в обідній залі та підсобних приміщеннях  - заміна внутрішніх дверей (5 шт.)  - встановлення додаткових батарей в обідній залі  - облаштування витяжки на кухні  - заміна старої електропроводки та комплектації нової щитової  - заміна дверей вхідних | 1020,0 | Не фінансувалося |
| Ремонт основної будівлі:  - ремонт фасаду будівлі школи,  - ремонт даху основної будівлі школи,  - штукатурка та фарбування основних площадок  - заміна всіх дверей в основній будівлі школи  - ремонт підлоги, покриття лінолеумом | 4800,0 | Не фінансувалося |
| Капітальний ремонт покрівлі (будівлі школи) | 1400,0 | 1373,6 |
| Капітальний ремонт покрівлі (будівлі спортивного залу та майстерні, їдальні) | 1102,0 | 1109,8 |
| **Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3** | **2554,0** | **0** |
| Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні | 2500,0 | Не фінансувалося |
| Вимощення навколо будівлі (40 м2) | 54,0 | Не фінансувалося |
| **Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4** | **3731,0** | **1132,0(30,3%)** |
| Ремонт фасаду школи | 900,0 | Не фінансувалося |
| Частковий ремонт системи опалення | 100,0 | Не фінансувалося |
| Встановлення настінних жолобів, водостічних труб | 100,0 | Не фінансувалося |
| Вимощення навколо будівлі (130 м2) | 50,0 | Не фінансувалося |
| Придбання металевих дверей (1 шт.) | 15,0 | Не фінансувалося |
| Капітальний ремонт подвір’я школи | 931,0 | 898,5 |
| Капітальний ремонт їдальні | 600,0 | Не фінансувалося |
| Капітальний ремонт електропроводки на ІІ поверсі школи | 200,0 | Не фінансувалося |
| Капітальний ремонт роздягальні, кабінету психолога, кабінету мистецтв | 600,0 | Не фінансувалося |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації для установки та монтажу пожежної сигналізації в будівлі школи | 40,0 | 39,3 |
| Виконання робіт з установки та монтажу пожежної сигналізації в будівлі школи | 195,0 | 194,2 |
| **Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5** | **550,0** | **0** |
| Капітальний ремонт їдальні | 300,0 | Не фінансувалося |
| Капітальний ремонт бібліотеки | 150,0 | Не фінансувалося |
| Заміна огорожі навколо школи | 100,0 | Не фінансувалося |
| **Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6** | **319,889** | **168,289 (52,6%)** |
| Заміна покриття підлоги у 4-х класних кімнатах (140 м2) | 37,8 | Не фінансувалося |
| Ремонт панелей у фойє (МДФ) | 8,1 | Не фінансувалося |
| Ремонт стелі у комп’ютерному класі та заміна освітлення | 6,4 | Не фінансувалося |
| Заміна дверей класних кімнат (двостулкові двері без скла – 9 шт.) | 54,0 | Не фінансувалося |
| Заміна огорожі шкільного подвір’я | 45,0 | Не фінансувалося |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації для установки та монтажу пожежної сигналізації в будівлі школи | 20,0 | 19,7 |
| Фінансування міні-проєкту «Кабінет майбутнього (придбання обладнання кабінету математики у Люботинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6) | 70,384 (кошти спів фінансування міського бюджету)  78,205 (кошти спів фінансування обласного бюджету) | 70,384 (кошти спів фінансування міського бюджету)  78,205 (кошти спів фінансування обласного бюджету) |
| **Караванська ЗОШ І-ІІІ ступенів** | **460,0** | **0** |
| Встановлення настінних жолобів, водостічних труб та вимощення навколо будівлі школи (240 м2 ) | 460,0 | Не фінансувалося |
| ***Заклади дошкільної освіти*** | **19 646,796** | **8 698,492 (44,3%)** |
| **Люботинський ДНЗ № 1 «Ялинка»** | **978,796** | **129,892 (кошти спів фінансування обласного бюджету)- 13,3%** |
| Заміна огорожі закладу (3 сторони) | 200,0 | Не фінансувалося |
| Частковий ремонт водовідведення та водопостачання, каналізації | 382,0 | Не фінансувалося |
| Встановлення фільтрів на водопостачання в харчоблоці, обслуговування | 150,0 | Не фінансувалося |
| Фінансування міні-проєкту «Де гра – там і радість» (придбання та встановлення спортивного майданчика з елементами ігрових зон на території Люботинського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 1 «Ялинка» Люботинської міської ради Харківської області) | 116,904 (кошти спів фінансування міського бюджету)  129,892 (кошти спів фінансування обласного бюджету) | 129,892 (кошти спів фінансування обласного бюджету) |
| **Люботинський ДНЗ № 2** | **135,0** | **79,9 (59,2%)** |
| Капітальний ремонт туалетної кімнати групи «Зіроньки» | 55, 0 | Не фінансувалося |
| Капітальний ремонт туалету та частини гральної кімнати | 80,0 | 79,9 |
| **Люботинський ДНЗ № 3** | **6,0** | **0** |
| Вимощення навколо будівлі харчоблоку та котельні (20 м2) | 6,0 | Не фінансувалося |
| **Люботинський ДНЗ № 4** | **3,0** | **0** |
| Придбання холодильника (маленький для зберігання продуктів та добових проб готових страв на харчоблоці) | 3,0 | Придбано у 12.2019 |
| **Люботинський ЗДО № 5** | **18296,0** | **8488,7 (46,4%)**  **3323,4 (кошти міського бюджету)**  **4653,3 (кошти державного бюджету)**  **512,0 (кошти обласного бюджету)** |
| Реконструкція приміщення Комунального закладу «Люботинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 Люботинської міської ради Харківської області по вул. Джерелянська,19» | 18172,0 | 4653,3 (кошти державного бюджету)  512,0 (кошти обласного бюджету)  3199,4 (кошти міського бюджету) |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення Комунального закладу «Люботинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 Люботинської міської ради Харківської області по вул. Джерелянська,19» | 124,0 | 124,0 |
| **Караванський ДНЗ** | **228,0** | **0** |
| Капітальний ремонт загального коридору | 128,0 | Не фінансувалося |
| Ремонт харчоблоку (заміна плитки на стінах та підлозі, заміна каналізації, придбання та установка ємності для миття посуду) | 100,0 | Не фінансувалося |
| ***Професійно-навчальні заклади*** | **12551** | **0** |
| **МНВК** | **3980,0** | **0** |
| Капітальний ремонт даху приміщення (388 м2) | 1 300,0 | Не фінансувалося |
| Заміна котла з побудовою нової котельні | 2500,0 | Не фінансувалося |
| Капітальний ремонт стелі навчальних кабінетів та кориду на другому поверсі | 130,0 | Не фінансувалося |
| Заміна вікон в малому учбовому корпусі (6 шт.) та в приміщенні що орендується «Ощадбанком» | 50,0 | Не фінансувалося |
| **МБДЮТ** | **8071,0** | **0** |
| Реконструкція першого поверху:  - коридор (заміна підлоги, штукатурка стін, монтаж панелей, оздоблення стелі);  - створення танцювальної зали (демонтаж міжкімнатних стін, побудова дерев’яної підлоги, підвісна стеля, встановлення хореографічних станків, оздоблення стін, освітлення);  - кабінет № 4,5 (оздоблення стін звукоізоляційними плитами, вирівнювання підлоги, покриття лінолеумом, підвісна стеля). | 5500,0 | Не фінансувалося |
| Реконструкція входу, заміна дверей | 20,0 | Не фінансувалося |
| Заміна вікон на 2 поверсі (3 шт. 0,9 х 2; 1 шт. 2,6 х 1,45; 14 шт. 1,1 х 2) | 51,0 | Не фінансувалося |
| Влаштування блочно-модульної котельні | 2500,0 | Не фінансувалося |
| **ДЮСШ** | **500,0** | **0** |
| Капітальний ремонт майданчику для вуличного баскетболу (з заміною баскетбольних стойок) | 400,0 | Не фінансувалося |
| Ремонт південної трибуни стадіону «Олімпієць» | 100,0 | Не фінансувалося |

**Потреба у фінансуванні на об’єкти освіти у 2020 році**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заходи** | **Обсяг фінансування у 2020 році**  **(тис. грн.)** | **Виконання заходів** |
| **Всього по галузі** | **4143,36** | **96,8 (2,3%)** |
| **ЗДО** | **2160,26** | Не фінансувалося |
| **ЗЗСО** | **1769,1** | **32,8** |
| **ЗПО** | **150,0** | Не фінансувалося |
| **Відділ освіти** | **64,0** | **64,0** |
| ***Заклади дошкільної освіти*** | |  |
| **Люботинський ДНЗ № 1 «Ялинка»** | **2137,76** | **0** |
| Придбання ігрового обладнання на дитячі майданчики | 200,0 | Не фінансувалося |
| Капітальний ремонт дитячих павільйонів (3 шт.) 1 шт. х 120,0  (Стяжка, покриття, профнастил, робота бригади) | 360,0 | Не фінансувалося |
| Ремонт фундаменту споруди | 276,0 | Не фінансувалося |
| Заміна асфальтового покриття | 1260,0 | Не фінансувалося |
| Заміна дитячих ліжок  - яслі 28 шт. х 870 грн.  - дошкільні групи 12 шт. х 870 грн. | 41,760 | Не фінансувалося |
| **Караванський ДНЗ** | **22,5** | **0** |
| Придбання ноутбука (1 шт.) | 15,0 | Не фінансувалося |
| Придбання багатофункціонального пристрою ( 1 шт.) | 7,5 | Не фінансувалося |
| ***Заклади загальної середньої освіти*** | |  |
| **Люботинська гімназія № 1** | **340,4** | **0** |
| Частковий ремонт огорожі закладу з боку вул. Шевченка 20 п.м. | 10,0 | Не фінансувалося |
| Придбання проектора (кабінети укр. мова, англ. мова, бібліотека) -3 шт. | 36,0 | Не фінансувалося |
| Придбання дошок шкільних (2 шт.) | 12,4 | Не фінансувалося |
| Придбання кабінету біології | 200,0 | Не фінансувалося |
| Придбання бензинового тримера (1 шт.) | 9,0 | Не фінансувалося |
| Придбання ноутбуків для бібліотеки (3 шт.) | 36,0 | Не фінансувалося |
| Придбання насоса для пожежних кранів (2 шт.) | 37,0 | Не фінансувалося |
| **Люботинський НВК № 2** | **357,2** | **0** |
| Придбання холодильників (2 шт.) | 25,00 | Не фінансувалося |
| Придбання комплекту учнівських меблів для середньої школи (15 столів, 30 стільців) | 63,00 | Не фінансувалося |
| Придбання комплекту учнівських меблів для старшої школи (15 столів, 30 стільців) 2 шт. | 126,00 | Не фінансувалося |
| Придбання стільців для актової зали (60 шт.) | 27,00 | Не фінансувалося |
| Придбання шафи-стінки для вчительської (1 шт.) | 34,00 | Не фінансувалося |
| Придбання мультимедійного проектора (для використання в 5-11 класах) 2 шт. | 24,00 | Не фінансувалося |
| Придбання ноутбуків для використання в 5-11 класах (2 шт.) | 26,00 | Не фінансувалося |
| Придбання телевізора з великим екраном (USB вхід, Wi-Fi) | 20,00 | Не фінансувалося |
| Придбання класних дошок (2 шт.) | 12,2 | Не фінансувалося |
| **Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3** | **108,0** | **0** |
| Придбання холодильника 2-камерного (1 шт). | 12,0 | Не фінансувалося |
| Придбання водонагрівача електричного (1 шт.) | 6,0 | Не фінансувалося |
| Придбання комплекту меблів учнівських, 5-11 кл., (2 комплекти) | 90,0 | Не фінансувалося |
| **Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4** | **272,0** | **0** |
| Придбання холодильника (2 шт.) | 32,0 | Не фінансувалося |
| Придбання підсилювача звуку (1 шт.) | 25,0 | Не фінансувалося |
| Придбання дверей внутрішніх (15 шт.) | 120,0 | Не фінансувалося |
| Придбання ноутбуків (3 шт.) | 45,0 | Не фінансувалося |
| Придбання комп’ютера (1 шт.) | 20,0 | Не фінансувалося |
| Придбання водонагрівачів для харчоблоку (3 шт.) | 30,0 | Не фінансувалося |
| **Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5** | **62,0** | **0** |
| Придбання холодильника (1 шт.) | 12,0 | Не фінансувалося |
| Придбання морозильної камери (1 шт.) | 8,0 | Не фінансувалося |
| Придбання комп’ютера (1 шт.) | 20,0 | Не фінансувалося |
| Придбання ноутбука (1 шт.) | 15,0 | Не фінансувалося |
| Придбання принтера (1 шт.) | 7,0 | Не фінансувалося |
| **Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6** | **145,5** | **0** |
| Придбання багатофункціонального пристрою (1 шт.) | 7,5 | Не фінансувалося |
| Придбання мультимедійного проектора (1 шт.) | 12,0 | Не фінансувалося |
| Придбання двох комплектів меблів (парти і стільці) 15 столів, 30 стільців | 126,0 | Не фінансувалося |
| **Караванська ЗОШ І-ІІІ ступенів** | **484,0** | **32,8 (6,8%)** |
| Вимощення бруківки на території школи | 256,0 | Не фінансувалося |
| Заміна асфальтового покриття на спортивному майданчику школи | 190,0 | Не фінансувалося |
| Обробка вогнетривким розчином горища | 38,0 | 32,8 |
| **Люботинський МНВК** | **150,0** | **0** |
| Придбання нової комп’ютерної техніки (новий комп’ютерний клас)  10 учнівських + 1 для вчителя | 150,0 | Не фінансувалося |
| **Відділ освіти** | **64,0** | **64,0 (100%)** |
| Придбання вогнегасників на виконання «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» від 15.01.2018 № 25 | 29,0 | 29,0 |
| Проведення технічного обслуговування вогнегасників в закладах загальної освіти | 35,0 | 35,0 |

**1.5. Культура і туризм**

Підвідомча мережа закладів культури протягом 9 місяців п.р. складалась з 11 одиниць: дитячої музичної школи, краєзнавчого музею, будинку культури ,Караванського клубу, централізованої бухгалтерії та 6 бібліотек Люботинської централізованої бібліотечної системи. Не працювала Коваленківська бібліотека-філія № 5. Чисельність працівників галузі - 55.

Централізованою бібліотечною системою було обслуговано 3891 читача, відвідувань –22275, кількість книговидач складає 54620 примірників. Демонструвались цикли книжково-ілюстративних, тематичних виставок, проводились тематичні вечори, бесіди, бібліотечні уроки, екскурсії у бібліотеку, віртуальні мандрівки, віртуальні виставки-панорами, мультимедійні презентації. Проведено концерт-презентацію книги І.Лисенка «Енциклопедія української пісні», вікі-марафон, конкурси, флешмоби тощо. Проводились бесіди, бібліотечні уроки, екскурсії у бібліотеку. Здійснювалась інформаційна та довідково-бібліографічна діяльність. Працював інформаційний центр з доступом користувачів до мережі Internet у центральній бібліотеці (1085 відвідувань) та інформаційна зона у центральній дитячій бібліотеці. Проводились години комп'ютерної грамотності. Взято участь у Всеукраїнському конкурсі «Книгоманія 2020», конкурсі бібліотек Харківської області. Підготовлено відеопрезентації центральної та центральної дитячої бібліотек. Проведено повний переоблік книжкового фонду центральної бібліотеки.

За 9 місяців п.р. до краєзнавчого музею надійшло 379 експонатів: 198 – до основного фонду, 181 – до науково - допоміжного. Всього у краєзнавчому музеї нараховується 6093 експонати. Проведено 58 екскурсій, організовано 12 виставок, які відвідало 2477 осіб, з них на індивідуальних відвідуваннях – 282, на екскурсіях – 599, на виставках – 1596 осіб. Проводився подальший збір краєзнавчої інформації. Велася науково – популяризаторська робота. Написано 25 статей. Здійснювалось інформаційне та методичне забезпечення краєзнавства у місті. Проведено повну звірку експонатів музейного фонду розділу «Речові». Створено презентацію туристичного маршруту «Люботин – перлина Слобожанщини».

Протягом звітного періоду будинком культури проведено та взято участь у 51-му заході. На базі будинку культури працювали 6 гуртків: театральний для дітей «Креатив», театральний для дорослих «Примха», вокальний ансамбль «Лілея», ветеранський вокальний ансамбль «Мрія», ансамбль народного співу «Чарівниці», туристичний гурток, в яких займалися 70 учасників, з них 23 – дітей. Учасниками гуртків взято участь у 5-ти масових заходах, 2-х конкурсах та 2-х фестивалях. Проводилась робота з окремими виконавцями та колективами: ансамбль народного співу «Чарівниці» та вокальний ансамбль «Лілея» брали участь у обласному фольклорному фестивалі зимового календаря «ВертепFest», ансамблі «Лілея», «Мрія», «Чарівниці» брали участь у концертах та фольклорних заходах, театральний гурток «Креатив» взяв участь у міському етапі регіонального конкурсу «Вічне слово Кобзаря», фольклорних заходах. Туристичним гуртком проводились пішохідні, мото- та велосипедні походи, тренування з теоретичних та практичних туристичних навичок. Створено YouTube канал будинку культури. Під час карантину створювались та демонструвались у мережі інтернет тематичні відеороліки, проводились флешмоби, майстер-класи, онлайн концерти та вікторина, проведено челлендж-фестиваль до ювілею міста. Всього відвідувачів заходів за 9 місяців – 2671 особа. Переглядів YouTube – каналу будинку культури – 4778.

У дитячій музичній школі навчається 130 учнів, з них 23 – пільгового контингенту. Учні школи отримали перемоги у 5-ти міжнародних,7-ми всеукраїнських, 3-х обласних конкурсах. 21-му учню присуджено звання лауреата І ступеню, 12-ти – лауреата ІІ ступеню, 16-ти – лауреата ІІІ ступеню, 23-м – лауреата, 11-ти – дипломанта. У XI-му Міжнародному дистанційному конкурсу Польщі “Digi-TalentyWiosna 2020” 3 учні школи отримали звання лауреата І ступеню**.** У школі створено 10 ансамблів, які ведуть концертну діяльність, а учасники ансамблю бандуристів старших класів «Вишиваночка» входять до обласної Зведеної дитячої капели бандуристів та активно виступають на концертах і конкурсах м. Харкова та області. Учнями школи взято участь у обласному концерті юних виконавців на народних інструментах, у обласному концерті струнно-смичкових інструментів «Струнний вернісаж», у обласному концерті бандурної музики. Учениця школи Є. Піддубна отримала щорічну стипендію губернатора Харківської області «Надія Слобожанщини». Проводилися культурно-мистецькі заходи, звітні та академічні концерти. Під час карантину навчання та всі заходи проводились дистанційно.

Всіма закладами культури проведено 192 культурно-мистецькі заходи.

Взято участь та отримано перемогу у обласному конкурсі міні-проєктів «Разом в майбутнє» з проєктом «Коворкінг у дитячій бібліотеці-територія успіху громади»(177,4 тис. грн).

Діяльність закладів культури постійно висвітлювалась на офіційному сайті Люботинської міської ради, сторінках закладів культури у мережі Інтернет у вигляді звітів та інформацій.

**Показники розвитку культури**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Одиниця виміру** | **9 місяців**  **2019 р.** | **9 місяців**  **2020 р.** |
| **А** | **Б** | **1** | **2** |
| Кількість масових та універсальних бібліотек - всього | одиниць | 6 | 6 |
| Кількість закладів культури клубного типу - всього | одиниць | 1 | 2 |
| Кількість музеїв | одиниць | 1 | 1 |
| Кількість дитячих шкіл естетичного виховання | одиниць | 1 | 1 |
| Кількість учнів у дитячих школах естетичного виховання | чол. | 127 | 130 (102,4%) |

**Заходи щодо виконання основних завдань**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Виконання заходів (% до показників аналогічного періоду минулого року)** |
| 1 | Проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження, відродження та розповсюдження надбань традиційної культури міста | 192(81%) |
| 2 | Організація та проведення виставок народної творчості, конкурсів та оглядів | 12 (57%) |
| 3 | Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних культурно-мистецьких заходах | 18 (69%) |
| 4 | Стяжка стін та утеплення дитячої музичної школи | Не профінансовано |
| 5 | Проведення капітального ремонту актової зали дитячої музичної школи | Не профінансовано |
| 6 | Благоустрій пришкільної території ДМШ | Не профінансовано |
| 7 | Придбання мультимедійного обладнання,екрану, мікрофонів у будинок культури | 199,98 тис. грн. (придбання системи відеопроєкції) |
| 8 | Придбання сценічних костюмів у будинок культури | Не профінансовано |
| 9 | Проведення капітального ремонту абонементу та фоє центральної бібліотеки | Не профінансовано |
| 10 | Придбання меблів для центральної та центральної дитячої бібліотек | 177,4 тис. грн.(придбання меблів та обладнання для центральної дитячої бібліотеки) |
| 11 | Поповнення бібліотечних фондів книжковими виданнями | 49,998 тис. грн. |

***Капітальні вкладення на об’єкти соціально – економічного значення у 2020 році***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | **Обсяг фінансування,**  **тис. грн.** | **Виконання** |
| 1 | Проведення капітального ремонту актової зали дитячої музичної школи | 200,00 | Не профінансовано |
| 2 | Благоустрій пришкільної території ДМШ | 200,00 | Не профінансовано |
| 3 | Проведення капітального ремонту абонементу центральної бібліотеки | 200,00 | Не профінансовано |
| 4 | Проведення капітального ремонту фоє центральної бібліотеки | 80,00 | Не профінансовано |
| 5 | Придбання стелажів та кафедр для центральної та центральної дитячої бібліотек | 200,00 | 177,40 тис.грн.  (88,7%) |
| 6 | Придбання книжкових видань для поповнення фондів бібліотек | 50,00 | 49,998 (99,9%) |
| 7 | Придбання мультимедійного обладнання, екрану, мікрофонів у будинок культури | 240,00 | 199,98 (83,3%) |
| 8 | Придбання сценічних костюмів | 100,00 | Не профінансовано |
|  | РАЗОМ: | 1270,00 | 427,378 (33,7%) |

**1.6. Фізична культура і спорт.**

Фізична культура і спорт є невід’ємною частиною виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашого міста. Її основне призначення – зміцнення здоров’я,підвищення фізичних і функціональних можливостей людського організму, забезпечення збільшення обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу.

Організацію роботи з фізичної культури і спорту здійснює відділ у справах молоді та спорту, ДЮСШ міського відділу освіти та КЗ «Спорт для всіх» відповідно до реалізації завдань Міської соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту.

Для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя на території міста функціонує ДЮСШ. У дитячо-юнацькій спортивній школі працюють 24 секцій фізкультурно-спортивного напряму роботи за 4 видами спорту, у яких займається 314 учнів, що на 6 % більше аналогічного періоду минулого року.

Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом в місті Люботин розташовано 54 спортивні споруди.

Навчально-тренувальний процес у ДЮСШ здійснюють шість тренерів-викладачів, з них – два штатних.

Роботу з населенням проводить КЗ «Спорт для всіх».

Протягом звітного періоду було проведено 18 загальноміських спортивних заходів для всіх верств населення. Організовано роботу групи здоров’я з волейболу та працює шаховий клуб. Всього охоплено організованою фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою 1910 осіб, що складає 8,3 % від загальної кількості населення. У зв’язку із карантинними заходами більшість міських спортивних змагань не проводилися, також не проводилися турніри в рамках Спартакіади області з видів спорту та масових видів спорту.

**Основні показники розвитку**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **9 місяців**  **2018р.** | **9 місяців 2019р.** | **9 місяців**  **2020р.** |
| Кількість населення, яке охоплено всіма видами фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, чол. | 3243 | 3750 | 1910 |
| Мережа закладів фізкультури та спорту, од. | 2 | 2 | 2 |

**Заходи щодо виконання основних завдань:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст заходів** | **Виконання** |
| 1 | Проведення щорічної акції «Спільна турбота» по облаштуванню спортивних майданчиків після зимового періоду для нормального їх функціонування у літній та осінній період | У квітні проведено облаштування спортивних майданчиків після зимового періоду. у міському центральному парку |

**Першочергові капітальні вкладення на об’єкти фізичної культури і спорту у 2020 році**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заходи** | **Обсяг фінансування (тис.грн.)** | **Виконання** |
| Будівництво багатофункціонального фізкультурно – оздоровчого комплексу в м. Люботині по вул. Гв.ген.Гавенка Л.А. | 2504, 655 | Не фінансувалося |
| Будівництво футбольного майданчику зі штучним покриттям в м. Люботині по вул.Злагоди,50 | 1000,00  (при забезпеченні 50% співфінансуванння з обласною програмою) | Не фінансувалося |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва футбольного майданчику зі штучним покриттям в м. Люботині по вул.Миру,35 | 100,0 | Не фінансувалося |
|  | 3604,655 | 0 (0%) |

* 1. **Зайнятість населення та ринок праці**

На обліку в Люботинській міській філії ХОЦЗ перебували 1182 особи, в тому числі 699 осіб, які отримали статус безробітного, всього працевлаштовано 285 осіб, з них 215 осіб, які мали статус безробітного.

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на обліку перебувало 1040 осіб, з них 468 безробітних осіб. Всього працевлаштовано 438 осіб, в тому числі 199 осіб, які мали статус безробітного.

**Виконання заходів основних завдань:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Результат виконання за 9 місяців 2020 року** |
| 1 | Проведення роботи щодо забезпечення розвитку сфери застосування праці шляхом:   * збереження та модернізації існуючих робочих місць на стратегічно важливих для міста промислових підприємствах. | З початку 2020 року за направленням Люботинської МФ ХОЦЗ працевлаштовано 285 осіб, в тому числі 215 осіб з числа безробітних, в т.ч. на робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску - 6 осіб, виплата одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю - 1 особа.  Протягом звітного періоду Люботинською МФ ХОЦЗ працевлаштовано 6 безробітних осіб на нові робочі місця, за яких здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям. |
| 2 | З метою запобігання поширення явищ нелегальної зайнятості населення проведення:   * щомісячного системного зіставлення баз податкової інспекції, про використання підприємцями праці найманих працівників; * постійної роз’яснювальної роботи серед роботодавців і населення | Спеціалістами Люботинської міської філії Харківського обласного центру зайнятості та УСЗН Люботинської МР проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо переваг легальної зайнятості, надаються статті на сайт міста.  Рішенням № 282 від 11.12.2018 р. виконкому Люботинської міської ради затверджено міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.  З початку 2020 року проведено 5 засідань робочої групи по легалізації робочих місць за участю 43 роботодавців; 9 семінарів за участю 82 осіб. |
| 3 | Забезпечення реалізації заходів активної політики зайнятості шляхом працевлаштування, професійної підготовки, залучення до участі в оплачуваних громадських роботах, професійної орієнтації офіційно незайнятого населення | З метою залучення безробітних осіб до професійного навчання, спеціалістами Люботинської міської філії Харківського обласного центру зайнятості проводиться всебічна інформаційна робота в даному напрямку.  Проведено 1 тематичний семінар з орієнтації на профнавчання за участю 109 осіб.  Протягом січня – вересня 2020 року проходили професійне навчання 75 осіб, в тому числі 6 осіб, які проходили навчання в ХЦПТО ДСЗ. На замовлення роботодавця за направленням ЦЗ проходили навчання 75 безробітних осіб. Закінчили навчання у звітному періоді 63 особи, працевлаштовано 60 осіб. З метою формування позитивного іміджу робітничих професій серед учнівської молоді Філією протягом січня-вересня 2020 року проведено 2 виїзних профорієнтаційних заходи для учнівської молоді за участю 90 осіб, проведено 3 профінформаційні групові заходи за участю 74 осіб, проведено 25 профорієнтаційних групових заходів (уроків) для шкільної молоді за участю 1128 учнів. Проведено 4 професіографічні екскурсії для учнівської молоді за участю 103 осіб. Протягом січня – вересня 2020 року проведено 1 профорієнтаційний груповий захід (урок) для шкільної молоді за участю 23 учнів.  З початку 2020 року проводились громадські та інші роботи тимчасового характеру. На даних роботах взяли участь 43 безробітні особи, в тому числі 35 осіб працювали за кошти роботодавців.  З місцевого бюджету в 2020 році за планом виділено кошти на фінансування громадських робіт в сумі - 120 тис. грн. За 9 місяців 2020 року виділено кошти на фінансування громадських робіт в сумі – 34,595 тис. грн.  Правлінням фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття затверджено кошторис видатків на організацію громадських робіт на І - ІІ квартал 2020 року в сумі 39200 грн. Витрачено 11,597 тис. грн.  Відповідно до пункту 2.2.1. розділу 2 Регіональної Угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, Спільним представницьким органом сторони роботодавців Харківської області та профспілковими об’єднаннями Харківської області на 2019-2020 роки та з метою виконання заходів Програми зайнятості населення Харківської області до 2020 року, УСЗН Люботинської МР щорічно проводить моніторинг стану професійного навчання кадрів на виробництві. В червні 2020 року проведено черговий моніторинг з професійного навчання кадрів на виробництві. |
| 4 | Створення робочих місць для громадян, які не достатньо конкурентоспроможні на ринку праці | Люботинською міською філією Харківського обласного центру зайнятості з початку 2020 року надано допомогу у працевлаштуванні 11 особам, з числа осіб, які не достатньо конкурентоспроможні на ринку праці, працевлаштовано 3 особи. |
| 5 | Проведення моніторингу підприємств, які працюють нестабільно, мають заборгованість із виплати заробітної плати та загрозу масового вивільнення працівників | Спеціалістами УСЗН Люботинської МР щотижнево проводиться моніторинг щодо наявності заборгованості з виплати заробітної плати по підприємствах міста. За статистичними даними станом на 01.09.2020 року заборгованість з виплати заробітної плати по місту має приватне підприємство ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» в сумі 1659,4 тис. грн.  Масового вивільнення працівників на підприємствах міста зафіксовано не було. |
| 6 | Сприяння розширенню сфери прикладання праці громадян, що відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, а також військовослужбовців, звільнених з військової служби, та демобілізованих учасників антитерористичної операції шляхом працевлаштування, професійного навчання, залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру | УСЗН Люботинської МР спільно з Люботинською міською філією Харківського обласного центру зайнятості проводиться інформаційно - роз’яснювальна робота серед роботодавців міста стосовно механізмів державної підтримки працевлаштування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. |

**1.8. Заробітна плата та грошові доходи населення**

В місті забезпечується поступове зростання рівня заробітної плати. За січень-червень 2020 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила 8947 грн., в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, відбулось зростання на 1,8 % (8785,0 грн.). Забезпечено перевищення законодавчо встановлених державних соціальних стандартів - рівня мінімальної заробітної плати у 1,9 рази.

Заробітна плата протягом 2020 року збільшилась в середньому на 281 грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників по місту станом на 01.06.2020 склала 2618 осіб.

За статистичними даними станом на 01.09.2020 року заборгованість з виплати заробітної плати по місту має приватне підприємство ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» в сумі 1659,4 тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | **За 6 міс. 2019 року** | **За 6 міс**  **2020 року** | **Темп зростання**  **2020 року до**  **2019 року** |
| Середньомісячна зарплата штатних працівників, зайнятих у видах економічної діяльності (без МП), грн. | 8785 | 8947 | 101,8 % |

**Виконання заходів основних завдань:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Результат виконання за 9 місяців 2020 року** |
| 1 | Підвищення ефективності роботи тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат – проведення не рідше ніж один раз на місяць | Постійно проводиться робота членами тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат. З початку року проведено 4 засідання комісії, на яких заслухано 22 керівника ПУО. |
| 2 | Проведення моніторингу рівня оплати праці з охопленням не менше 50% від загальної кількості діючих підприємств міста | Забезпечено проведення щомісячного моніторингу рівня заробітної плати на підприємствах міста всіх форм власності та господарювання, з початку 2020 року моніторингом охоплено 54 підприємства, установи та організації (59% від загальної чисельності діючих - 105 ПУО). За результатами моніторингу проведена робота з керівниками підприємств малого бізнесу невиробничої сфери, де зафіксовано найнижчий рівень оплати праці, направлено 31 лист керівникам підприємств з низьким темпом зростання рівня заробітної плати щодо активізації роботи в напрямку підвищення рівня заробітної плати протягом 2020 року. |

**1.9. Соціальне забезпечення**

Протягом 9 місяців 2020 року було нараховано житлових субсидій у грошовій формі - 1826 сім’ям на суму 8116,65 тис. грн. Кількість нарахувань для здійснення виплат з початку року - 10307 в готівковій та безготівковій формі.

Сформовано та передано до Мінсоцполітики реєстрів нарахованих субсидій у грошовій безготівковій формі для подальшої їх виплати через АТ «Ощадбанк»: нарахувань - 2296 на суму 2041,29 тис. грн.

Виплачено субсидій 7569 домогосподарствам на оплату ЖКП у грошовій готівковій формі на суму 6336,4 тис .грн.

Виплачено субсидій готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу 63 сім’ям суму 212,2 тис. грн.

Отримувачів щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщених осіб для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 85 сімей, виплачено допомоги на суму 1138,2 тис. грн.

Надано державних соціальних допомог та компенсацій 1331 сім’ям на суму 22783,3 тис. грн.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі громадян, які мають право на пільги станом на 01.10.2020 р. перебуває 5487 осіб. Виплачено (відшкодовано) пільговим категоріям громадян різних видів пільг, компенсацій, відшкодувань, допомоги, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації на суму 2136,3 тис. грн.

За 9 місяців 2020 року з місцевого бюджету виплачено матеріальної допомоги громадянам міста 229 чол. на суму 234,4 тис. грн. та допомоги на поховання 24 чол. на суму 24,2 тис. грн., одноразової адресної грошової допомоги учасникам бойових дій в антитерористичній операції, які звернулися з заявою до Люботинського міськвиконкому надано 5 чол. на суму 12,5 тис. грн.

З місцевого бюджету відшкодовано компенсації втрат доходів підприємств від перевезення пільгового контингенту: автомобільним транспортом – 379,1 тис. грн., залізничним транспортом – 78,7 тис. грн. та виплачено за послуги зв’язку пільгового контингенту – 54,0 тис. грн.

Звернулося з заявою для забезпечення протезно-ортопедичними та технічними засобами реабілітації 60 осіб, яким було видано: 210 направлень на протезно-ортопедичні вироби (на 210 одиниць виробів); 33 направлення на технічні засоби реабілітації (на 33 одиниці виробів).

З метою надання соціальних послуг громадянам похилого віку функціонує територіальний центр, у складі якого діють відділення допомоги вдома, відділення денного перебування, по організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Працівники територіального центру обслужили 1387 громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **звіт** | **звіт** | **9 місяців** |
| Кількість територіальних центрів, одиниць | 1 | 1 | 1 |
| в них обслуговується, чоловік | 1863 | 1776 | 1387 |

**Виконання заходів основних завдань:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Результат виконання**  **за 9 місяців 2020 року** |
| 1 | Забезпечення виплати разової грошової допомоги ветеранам війни відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», що фінансуються з Державного бюджету України | Виплачено допомоги 443 особам на суму 605,9 тис. грн. |
| 2 | Забезпечення ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інвалідів загального захворювання та громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС санаторно-курортним лікуванням | Видано 34 путівки. |
| 3 | Активізація роботи комісії щодо призначення всіх видів допоміг та субсидій як виняток | Проведено 20 засідань конфліктної комісії, за рішенням якої розглянуто 85 зверненням. |
| 4 | Забезпечення надання пільг, субсидій, соціальних допоміг та компенсацій мешканцям міста | Забезпечено 8987 чол. або сімей на суму 33,4 млн. грн. |
| 5 | Забезпечення протезно-ортопедичними виробами інвалідів | Забезпечено 60 осіб з інвалідністю направленнями на протезно-ортопедичні вироби. |

**1.10. Пенсійне забезпечення**

Виплата пенсій та допоміг протягом 2019 року проводилась стабільно. На обліку знаходиться 7,6 тис. пенсіонерів.

**Виконання заходів основних завдань:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Зміст заходів** | **Результат виконання за 9 місяців 2020 року** |
| Контроль шляхів вирішення питання дотримання роботодавцями норм чинного законодавства про працю з метою нарощування темпів зростання фонду оплати праці та надходжень до Пенсійного фонду України, а також погашення існуючої заборгованості платників і недопущення її зростання | Заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствам, установам та організаціям комунальної власності міста Люботина станом на 01.09.2020 року за статистичними даними має приватне підприємство ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» в сумі 1659,4 тис. грн. Сума боргу до Пенсійного фонду по суб’єктам господарювання складає 22682,00 грн.: ТОВ компанія «Кратер» - 5516,02 грн. ФОП Макаренко С.О. - 17165,98 грн. |

**1.11. Охорона праці**

З метою створення належних, безпечних умов праці на підприємствах, установах та організаціях міста та вдосконалення системи охорони праці, УСЗН Люботинської міської ради розроблені та затверджені заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

На постійному контролі знаходиться питання якісного та своєчасного проведення атестації робочих місць на підприємствах зі шкідливими умовами праці.

Станом на 01.10.2020 р. з 210 робочих місць із шкідливими умовами, які підлягають атестації, атестовано 199 робочих місць. По 11 робочих місцях атестація перенесена в зв’язку встановленням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Для координації зусиль по створенню належних, безпечних умов праці на підприємствах, установах та організаціях міста, співпраці з територіальними органами міністерств і відомств, організаціями роботодавців, профспілок в місті рішенням LХXVI сесії Люботинської міської ради VІІ скликання від 26.11.2019 р. № 499 внесено заходи до Програми соціального захисту населення м. Люботина на 2020 рік щодо підвищення рівня соціальної захищеності працюючих, перш за все зайнятих у роботах зі шкідливими умовами праці.

З початку року проведено 2 семінар - наради на якому розглядалися найбільш актуальні питання з охорони та умов праці за участю14 роботодавців.

**Виконання заходів основних завдань:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Результат виконання за 9 місяців 2020 року** |
| 1 | Забезпечення координації діяльності структурних підрозділів Люботинської міської ради щодо вирішення головних завдань у сфері охорони праці | В місті виконуються заходи щодо підвищення рівня соціальної захищеності працюючих, перш за все зайнятих у роботах зі шкідливими умовами праці. |
| 2 | Підтримання в актуальному стані переліку підприємств (організацій) міста, де є шкідливі умови праці та соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях міста | Спеціалістами УСЗН Люботинської МР постійно проводиться моніторинг щодо підприємств (організацій) міста, де є шкідливі умови праці та соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці. При проведенні моніторингу підприємств надаються пропозиції та рекомендації. |
| 3 | Проведення навчання з питань безпеки життєдіяльності, пропаганда безпечної поведінки та здорового способу життя | З початку 2020 року згідно плану, заплановано навчання керівників - 18 осіб, із них пройшли навчання - 14 осіб, або 77,8 % до запланованого. Серед робітників – 875 чол. заплановано, пройшли - 849 осіб, або 97,0 % до потрібного.  На офіційний сайт міста надається роз’яснювальна інформація щодо безпеки життєдіяльності, пропаганди безпечної поведінки та здорового способу життя. |

**1.12. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг**

Малий бізнес у місті представлений, переважно, об’єктами торгівлі, ресторанного господарства та побуту – на теперішній час функціонує 227 об’єкта, 1 ринок та торгівельний майданчик. За 9 місяців 2020 року відкрито 2 продовольчих магазина, 2 непродовольчих магазина, 1 перукарня та 1 кафе.

За оперативними даними по м. Люботин за звітний період оборот роздрібної торгівлі по м. Люботин склав 601,7 млн. грн. За 9 місяців 2020 року одному мешканцю реалізовано продукції на загальну суму 38,8 тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **2019 р.**  **за 9 місяців** | **2020 р.**  **за 9 місяців\*** | **Зростання на,**  **%** |
| Роздрібний товарооборот, млн. грн. | 467,3 | 601,7 | 28,8 |
| Обсяги побутових послуг, млн. грн. | 19,8 | 25,8 | 30,3 |
| Обсяги товарів та послуг, які реалізовані одному мешканцю міста в середньому за рік, грн. | 29,1 | 38,8 | 33,3 |

**Виконання заходів основних завдань**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Виконання заходів** |
| 1 | Проведення обстежень функціонування підприємств ресторанного господарства, роздрібної та побутової мережі міста, з метою забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побуту | Проведено 4 обстеження щодо скарг з питань захисту прав споживачів від громадян міста Люботин. |
| 2 | Проведення перевірок додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування | За 9 місяців 2020 року проведено на 56 суб’єктах господарювання інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання законодавства про працю |
| 3 | Організація прийомів громадян з питань захисту прав споживачів | За 9 місяців 2020 року проведено прийом 4 громадян з питань захисту прав споживачів. |
| 4 | Проведення моніторингу цін на основні продовольчі товари | За 9 місяців 2020 року здійснено 27 контрольних виходів з метою аналізу цін на основні продовольчі товари. З метою забезпечення продовольчої безпеки в умовах карантину, спричиненого поширення короновірусу COVID-19, з 19.03.20р. здійснювався щоденний моніторинг цін на соціально значущі продовольчі товари. |

**Р.S.** Відкрито:

2 продовольчих магазина – 1. ФО-П Проненко С.В. , вул. Шевченка, 104

2. ФО-П Мазій О.М., вул. Шевченка, 94-В у ПП «Радість»

2 непродовольчих 1. ФО-П Олійник Н.О., вул. Вільна, 1-В, (одяг, взуття)

2. Гордієнко С.М., вул. Вільна, 1-В, (двері, вікна)

1 перукарня 1. ФО-П Морозова Я.В., вул. Вільна, 1-В

1 кафе «Тепле місце» 1. ФО-П Юр’єва Н.М., вул. Шкільна/Деповська, 73/1-А

**1.13. Реформування житлово-комунального господарства**

За 9 місяців 2020року підприємства житлово-комунального господарства в основному забезпечили надання послуг споживачам.

Виконано ряд заходів з реформування житлово-комунального господарства міста відповідно до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Люботина.

На виконання робіт по благоустрою території міста протягом 9 місяців 2020 року залучено 4560,162 тис.грн., із них: придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 522,456 тис.грн., утримання вуличного освітлення (оплата за електричну енергію) – 1130,758 тис.грн., виконання робіт по благоустрою – 2070,435 тис.грн., придбання світлодіодних ліхтарів – 151,500 тис.грн., придбано павільйони для зупинок громадського транспорту – 35,460 тис.грн., виділено кошти ВУКГ ЛМР – 559,553 тис.грн., виділено кошти на придбання та висадку дерев – 90,0 тис.грн.

Виконано роботи по місту, основні і значимі з них такі:

* поточний ремонт вулиць міста на суму 4446,096 тис.грн. (5,0 тис.кв.м.);
* капітальний ремонт доріг на загальну суму 3996,829 тис.грн. (із них 2314,066 тис.грн. субвенція з обласного бюджету);
* капітальний та поточний ремонт тротуарів на загальну суму 1171,692 тис.грн.;
* поточний ремонт доріг без твердого покриття: проведення грейдування та підсипка щебенем;
* зимове утримання доріг на суму 100,376 тис.грн.;
* ліквідовано стихійних звалищ на суму 417,262 тис. грн.;
* проведено роботу з утримання та прибирання парків, скверів, площ, вулиць та інших об`єктів благоустрою та завезено піску на суму 186,638 тис.грн.;
* на протязі звітного періоду 2020 року заплановано встановити 100 енергозберігаючих ліхтарів вуличного освітлення. На даний час робити виконано на 100% (встановлено 100 ліхтарів).

За звітний період за рахунок міського бюджету виділено кошти ***на удосконалення та розвиток об`єктів житлового фонду***:

* на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (придбання ремонтних матеріалів акваізол та бітум) в сумі 99,678 тис. грн. Зазначені ремонтні матеріали використані для виконання поточного ремонту м’яких покрівель згідно Плану виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів житлових будинків підприємства на 2020 рік;
* ОСББ «Гавенка – 49» було виділено кошти у розмірі 22 тис.грн. на заміну водопровідної труби централізованого водопостачання по підвальному приміщенню та на виготовлення проектної документації по енергопостачанню житлового будинку.

Послуги з управління багатоквартирними будинками у м. Люботині здійснює:

* Люботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Люботинської міської ради Харківської області – 79 житлових будинків;
* Приватне підприємство «Управляюча компанія «Цитадель» - 5 житлових будинків.

На сьогоднішній день згідно з чинним законодавством діє 5 об`єднань співвласників багатоквартирних будинків.

У звітному періоді за рахунок міського бюджету виділено кошти на ***заходи щодо розвитку водопровідно-каналізаційного господарства***:

* на придбання матеріалів для поліпшення послуги централізованого водопостачання та водовідведення у розмірі 78,315 тис.грн.;
* на розробку проекту «Реконструкція Південних каналізаційних очисних споруд побутових стоків, в м. Люботин Харківської області» у розмірі 1499,344 тис.грн.;
* на придбання самонесучого проводу для живлення водозабору у розмірі 38,052 тис.грн.;
* на придбання матеріалів для підключення нового резервуару запасу чистої води на водозаборі по вул. Рябінова, 7а і заміни фасонних частин у розмірі 52,278 тис.грн.;
* на придбання кабелю водопогружного ВПП 1х50 у розмірі 99,0 тис.грн.;
* на придбання самонесучого проводу для живлення водозабору у розмірі 38,052 тис.грн.;
* на придбання матеріалів для заміни ділянки напірної мережі на території водозабору по вул. Підгірна, в м. Люботин Харківської області у розмірі 83,369 тис.грн.;
* на розробку проєкта «Капітальний ремонт водопровідної мережі в межах (перехрестя вул. Злагоди – вул. Ветеринарна) вул. Ветеринарна (від № 36 до № 54), вул. Некрасова (від № 1 до № 33), вул. Марʹянівська (від № 3 до № 5), пров. Марʹянівський (від № 1 до № 13) (перехрестя вул. Кооперативна – пров. Марʹянівський) в м. Люботин, Харківської області» у розмірі 68,218 тис.грн.;
* на розробку проєкта «Капітальний ремонт водопровідної мережі в межах (від перехрестя вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А. – вул. Громадянська до перехрестя вул. Громадянська – вул. Залізнична) вул. Громадянська в м. Люботин, Харківської області» у розмірі 55,462 тис.грн.;
* на розробку проєкта «Капітальний ремонт водопровідної мережі в межах (перехрестя вул. Робоча – вул. Гастелло, перехрестя вул. Робоча – вул. 8 Березня) вул. Робоча (від № 8 до № 74), вул. Гастелло (до перехрестя вул. Гастелло – вул. Злагоди), вул. Слюсарна (від № 30 до № 40), (до перехрестя вул. Слюсарна – вул. Злагоди), вул. Кооперативна (від № 1 до № 11) (до перехрестя вул. Кооперативна – вул. Злагоди) в м. Люботин, Харківської області» у розмірі 75,086 тис.грн.

Наданий час тривають роботи по капітальному ремонту водопровідної мережі вул. Громадянській.

На розвиток комунального підприємства, яке здійснює роботи по благоустрою міста було виділено з міського бюджету кошти ***на вдосконалення технічної бази***:

* на проведення поточного ремонту автотракторної та спецтехніки – 70,0 тис.грн.;
* на придбання бензопили, бензокоси та запчастин до них - 31,759 тис.грн.;
* на проведення капітального ремонту трактора Т150-К – 550,0 тис.грн.;

на придбання шин для сміттєвоза МАЗ-437041-281 - 21,0 тис.грн.;

* на придбання шин для трактора Т- 150 К - 48,408 тис.грн.;
* на придбання редуктора для трактора Т- 150 К – 12,20 тис.грн.

**Потреба у фінансуванні виконання основних завдань в сфері**

**житлово-комунального господарства:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст заходів** | **Фінансування заходів, 2020 рік, тис. грн.** | | | |
| **всього** | **міський бюджет** | **інші джерела** | **Виконання** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - Виконання вишукувальних робіт при капітальному ремонті (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Деповська, 52;  - Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Деповська, 52 та проведення експертизи | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | - Виконання вишукувальних робіт при капітальному ремонті (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Деповська, 54;  - Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Деповська, 54 та проведення експертизи | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | - Виконання вишукувальних робіт при капітальному ремонті (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Вільна, 18/24;  - Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Вільна, 18/24 та проведення експертизи | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | - Виконання вишукувальних робіт при капітальному ремонті (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Деповська, 25/7;  - Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Деповська, 25/7та проведення експертизи | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Капітальний та поточний ремонт доріг | 19001,092 | 7704,168 | 10915,0 (кошти обласного бюджету) | 8360,5  (44%) |
| 6 | Будівництво, капітальний та поточний ремонт тротуарів | 3874,9 | 3874,9 | 0,00 | 1162,5  (30%) |
| 7 | Проведення робіт по благоустрою міста | 5920,014 | 5920,014 | 0,00 | 1006, 4  (77%) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Будівництво комплексу водозабірних споруд та насосної станції по вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А., в м. Люботин Харківської області | 20 000,0 |  | 20000,0 (кошти обласного бюджету) | 0% |
| 9 | Будівництво глибинної свердловини на існуючому водозаборі по вул. Локомотивній, 1-К, в м. Люботин Харківської області | 8000,0 |  | 8000,0 (кошти обласного бюджету) | 0% |
| 10 | Будівництво глибинної свердловини на існуючому водозаборі по вул. Рябіновій, 7-А, в м. Люботин Харківської області | 10 000,0 |  | 10000,0 (кошти обласного бюджету) | 0% |
| 11 | Будівництво вуличної мережі централізованого водопостачання від існуючого водозабору по вул. Локомотивній, 1-К до вул. Червона (існуюча мережа централізованого водопостачання) для залучення нових абонентів – 4,5 км, в м. Люботин Харківської області | 10 000,0 |  | 10000,0 (кошти обласного бюджету) | 0% |
| 12 | Реконструкція резервуару запасу чистої води на існуючому водозаборі по вул. Рябінова, 7-А зі збільшенням об’єму до 500 куб.м, в м. Люботин Харківської області | 3000,0 |  | 3000,0 (кошти обласного бюджету) | 3 000  (100%) |
| 13 | Заміна вуличної мережі централізованого водопостачання | 10 000,0 |  | 10000,0 (кошти обласного бюджету) | 1700,0  (17 %) |
| 14 | Обстеження мережі водопостачання м. Люботин з подальшим розробленням схем оптимізації | 1 000,0 | 1000,0 |  | 0% |
| 15 | Придбання автомобіля для забезпечення питною водою населення на час аварійних ситуацій на централізованій мережі водопостачання м. Люботин | 1 500,0 |  | 1500,0 (кошти обласного бюджету) | 0% |
| 16 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій з попереднім очищенням приймальних камер | 2 950,0 | 2950,0 |  | 0% |
| 17 | Облаштування багатоквартирних будинків загально будинковими вузлами обліку холодної води (облаштування колодязів з запірною арматурою) | 2 500,0 |  | 2500,0 | 0% |
| 18 | Реконструкція Північних та Південних каналізаційних очисних споруд | 42 000,0 | 2000,0 | 40000,0 (кошти обласного бюджету) | 0% |
| 19 | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція Північних каналізаційних очисних споруд м. Люботин Харківської області» | 1000,0 | 1000,0 |  | 0% |
| 20 | Реконструкція Північних каналізаційних очисних споруд м. Люботин Харківської області | 20 000,0 |  | 20000,0 (кошти обласного бюджету) | 0% |
| 21 | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція Південних каналізаційних очисних споруд м. Люботин Харківської області» | 1499,344 | 1499,344 |  | 1 499,344  (100%) |
| 22 | Реконструкція Південних каналізаційних очисних споруд м. Люботин Харківської області | 20 000,0 |  | 20000,0 (кошти обласного бюджету) | 0% |
| 23 | Придбання АС-машини | 1 500,0 |  | 1500,0 (кошти обласного бюджету) | 0% |
|  |  | 184 585,35 | 27 170,35 | 157 415,00 | 16 728,7 (9,1%) |

**1.14.Охорона навколишнього природного середовища**

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку міста. З цією метою місто здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Посилена увага до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності є головними умовами стійкого економічного та соціального розвитку м. Люботина.

Одна із проблем міста є технічний стан Південних та Північних каналізаційних очисних споруд – необхідна їх модернізації або реконструкції. Споруди фізично зношені і не виконують своїх технологічних функцій. Їх реконструкція призведе до зниження рівня забруднення поверхневих вод (насамперед органічними речовинами, сполуками азоту і фосфору), а також зменшення скиду у водні об’єкти недостатньо очищених стічних вод.

Для вирішення цього питання проведено комплексне обстеження технічного стану та перевірку якості роботи Південних очисних споруд. Намічені шляхи дій виходу з ситуації, що склалася.

Відбулися перемовини щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з ТОВ «НПЦ «Енергозберігаючі технології» стосовно розробки технічного регламенту очисних споруд, на яку необхідно виділити кошти у сумі 1499,3 тис. грн.

Відповідно до Закону України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» керівництво ЗАТ «Люботинський завод «Продтовари» було повідомлено про необхідність встановлення контролю за об’ємами зворотних стічних вод, які надходять до каналізаційної мережі нашого підприємства. Це дасть можливість контролювати кількість стічних вод, які скидає підприємство до нашої мережі водовідведення.

Екологічний стан міста ускладнюється через невирішені проблеми у сфері поводження з відходами – існує нагальна потреба завершення будівництва Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин, яке дозволить провести рекультивацію земельної ділянки з послідуючою ліквідацією сміттєзвалища та дозволить в подальшому експлуатувати об’єкт у відповідності до вимог санітарного законодавства.

Система санітарної очистки території, яка задіяна у місті, забезпечує регулярне вивезення побутових відходів не у повному обсязі. Уникнення значною часткою населення укладення договорів на вивезення відходів призводить до утворення стихійних звалищ. На сьогоднішній день місто за рахунок коштів обласного бюджету забезпечується 2 (двома) одиницями сміттєвозів, що значною мірою позитивно вплине на ситуацію з вивезенням ТПВ. Також проводяться заходи з впровадження роздільного збирання сміття.

**Потреба у фінансуванні охоронних заходів по місту:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Потреба у видатках,**  **тис. грн.** | **Виконання заходів** |
| 1 | Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами м. Люботин (продовження) | 64 238,5 | заходи не проводилися |
| 2 | Реконструкція міського парку м. Люботин | 2 000,0 | заходи не проводилися |
| 3 | Розробка проектної документації з реконструкції та ремонту Північних та Південних очисних споруд | 2 000,0 | в стадії розробки |
| 4 | Будівництво очисних споруд по вул. Шмідта в м. Люботин | 7 000,0 | заходи не проводилися |
| 5 | Впровадження стратегії розвитку водного фонду:   * паспортизація ставків * визначення меж прибережно-захисної смуги | 100,0 | заходи не проводилися |
| 6 | Ліквідація стихійних звалищ | 300,00 | 459,8 (153%) |
| 7 | Реконструкція Південних очисних каналізаційних споруд в м.Люботині Харківської області | 1499,3 | 434,8 (29 %) |
| **Всього** | | 115638,5 | 894,6 (0,77%) |

**1.15.Енергозбереження**

Стабільне та надійне забезпечення енергоносіями споживачів міста як промислової так і соціальної сфери залежить, в тому числі, і від ефективного та економного використання енергоносіїв та тепла.

**Потреба у фінансуванні першочергових заходів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Обсяг фінансування ,**  **тис.грн.** | **Виконання** |
| 1 | Стяжка стін та утеплення дитячої музичної школи | 293,00 | Не фінансувалось |

**1.16. Адміністративні послуги**

З метою забезпечення прав громадян на отримання якісних адміністративних послуг в місті Люботин функціонує Центр надання адміністративних послуг Люботинської міської ради, який результативно взаємодіє з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Протягом 9 місяців 2020 року збільшилась кількість адмінпослуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг. Так, на початок 2020 року надавалось 136 адмінпослуг, а з липня 2020 року надається 182 адмінпослуги.

За 9 місяців 2020 року адміністраторами Центру було розглянуто усних звернень громадян (в т.ч. консультацій у телефонному режимі) - 2630; надано адміністративних послуг (письмових) – 2535 (в середньому за місяць - 282) та винесено 89 постанов про адміністративні правопорушення за ст. 197,198 Кодексу про адміністративні правопорушення (проживання без реєстрації місця проживання та втрата паспорту громадянина України).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість адмінпослуг, що надаються через ЦНАП | З них (кількість) | | | | | | Загальна кількість послуг, наданих в ЦНАП з початку року  (письмових) | Кількість послуг, що надаються в ЦНАП в середньому за місяць |
| Загальна кількість послуг органів виконавчої влади | Загальна кількість послуг виконкому ЛМР | З них надано адмінпослуг  (кількість за 9 місяців 2020 р.) | | | |
| Власних адміністративних послуг | Послуг Державної міграційної служби | Послуг ВДРАЦС по Харків. району та  м.Люботину ГТУЮ у Харків. області | Послуг  Управління  Держгео-  кадастру  Харків.  р-ну  Харків. області |
| 182 | 77 | 105 | 2224 | 69 | 17 | 225 | 2535 | 282 |

В приміщенні Центру є можливість оплатити за адмінпослуги через мобільний POS – термінал.

Також, на офіційному сайті Люботинської міської ради у розділі «Центр надання адміністративних послуг» є можливість отримання онлайн-допомоги скористувавшись програмою Skype в режимі чату: cnap-Liubotin.

Першочергові капітальні вкладення у 2020 році

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Заходи | Обсяг фінансування,  тис. грн. | Розпорядники коштів |
| 1 | Експертиза робочого проєкту «Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. «Г») по вул. Ушакова 1б в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю» | 10,0 | Проведено експертизу робочого проєкту (10 тис. грн.) |
| 2 | Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. «Г») по вул. Ушакова 1б в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю | 4704,5 | Не було фінансування |
|  | РАЗОМ: | 4714,5 | 10,0 (0,3%) |

**2. Розвиток інфраструктури та базових галузей економіки**

**2.1. Промисловий комплекс**

В умовах малого міста питання стабільної роботи промислових підприємств має велике значення. Їх робота сприяє зменшенню соціальної напруги у суспільстві та подоланню інших негативних явищ.

Загальні обсяги випуску промислової продукції підприємствами міста за 9 місяців 2020 року знизилися майже на 19,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Провідним підприємством міста є ПрАТ “Люботинський завод “Продтовари” (174 працюючих), який займає питому вагу в загальних обсягах по місту 55%. Дане підприємство знизило обсяги виробництва майже на 26,9%. Також спостерігається зниження обсягів виробництва на 8,3% ТОВ «Караванський завод кормових дріжджів» (66 працюючих).

**Обсяги промислової продукції в розрізі підприємств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9 місяців 2019 року**  **тис.грн.** | **9 місяців 2020 року**  **тис.грн.** | **Темп росту, %** |
| ПРАТ «Люботинський  завод «Продтовари» | 52730,97 | 38556,0 | 73,12 |
| ТОВ «Караванський завод кормових дріжджів» | 35101,2 | 32172,4 | 91,66 |
| Всього | 87832,17 | 70728,4 | 80,53 |

**Заходи щодо виконання основних завдань:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №**№ з/п** | **Зміст заходів** | **Термін**  **виконання** | **Виконання заходів** |
| 1 | Сприяння технічному переоснащенню промислових підприємств, модернізації енергетичних мереж, впровадженню енергозберігаючих та енергоефективних технологій, економія енергоресурсів | Протягом року | Заходи не виконувалися |
| 22 | Інформаційно-методичне забезпечення стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності (бізнес – форуми, семінари, тренінги тощо) | Протягом року | Постійно надається інформація через сайт міста. |
| 3  3 | Сприяння участі промислових підприємств у виставково-ярмаркових заходах регіонального та державного рівнів | Протягом року | Промислові підприємства запрошуються до участі у виставково-ярмаркових заходах менеджмент |

**2.2. Розвиток містобудування та будівництва**

Містобудування включає в себе широкий спектр питань пов’язаних з організацію раціонального використання територій та визначенням їх об’ємно-планувальних рішень.

Згідно з програмою розроблення (оновлення) містобудівної документації та інвестиційних проектів щодо сталого розвитку території Люботинської міської ради Харківської області на 2020р. заплановані, роботи по розробленню робочих проектів та ін. документації щодо розвитку міста у туристично-рекреаційному та курортному напрямку, роботи з розроблення землевпорядної документації щодо землеустрою та закріплення меж м. Люботина в межах Люботинської міської ради з урахуванням сел. Байрак, Караван, Коваленки та с. Смородське. Також планується виконання заходів щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, згідно наданих повноважень. Заплановано також придбання необхідного програмного забезпечення.

Розвиток будівництва ведеться за рахунок індивідуальних забудовників. За 9 місяців 2020 року в експлуатацію введено 17 будинків загальна площа яких (не підтверджена органами статистики), складає *1909*кв. м,

**Табл.1. Показники щодо прогнозованого введення в експлуатацію об’єктів індивідуального житлового будівництва за рахунок індивідуальних забудовників**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники за 9 місяців 2020 р.** | | | | **Планові показники 2020 р.** | |
| **План, кв. м** | **Звіт, кв. м** | **%**  **виконання** | **Обсяги залучених коштів, тис.грн.** | **Введення, кв.м.** | **Обсяги інвестицій,**  **тис. грн.** |
| 2100 | 3474 | 165 | - | 2800 | - |

**Табл.2. Показники щодо розробки передбаченої Програмою містобудівної документації**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва заходу** | **Очікувані результати** | **Відповідальні за виконання** |
| 1 | Підготовчі роботи для розробки проекту землеустрою щодо встановлення (відновлення меж) адміністративно-територіального утворення (м. Люботин в межах Люботинської міської ради з урахуванням сел. Байрак, Караван, Коваленки та с. Смородського (у випадку здійснення об’єднання громад – населених пунктів, що увійдуть до складу об’єднаної громади)  (297 тис. грн.) | Можливість закріплення меж  м. Люботина в межах Люботинської міської ради з урахуванням сел. Байрак, Караван, Коваленки та с. Смородського | **Кошти не виділялись** |
| 3 | Підготовчі роботи до науково-проектної роботи «Регенерація пам’ятки архітектури національного значення «Міський парк» охоронний номер 701 м. Люботин, вул. Шевченка Харківської області» (34,0 тис. грн.) | Можливість розробки науково-проектної роботи «Регенерація пам’ятки архітектури національного значення «Міський парк» охоронний номер 701 м. Люботин, вул. Шевченка Харківської області» | **Кошти не виділялись** |
| 4 | Науково - проектна робота «Регенерація пам’ятки архітектури національного значення «Міський парк» охоронний номер 701 м. Люботин, вул. Шевченка Харківської області»  (250,0 тис. грн.) | Отримання науково - проектної роботи «Регенерація пам’ятки архітектури національного значення «Міський парк» охоронний номер 701 м. Люботин, вул. Шевченка Харківської області» | **Кошти не виділялись** |
| 5 | Розробка концепції міста-курорту: започаткування реабілітаційних закладів, формування екологічної свідомості мешканців (розвиток вело концепції: вело туризм – прокладання вело маршрутів (вело доріжок), започаткування велопаркінгів; формування трендів електро-вело транспорту, відповідної обслуговуючої інфраструктури та ін., що сприятиме збереженню,природного середовища, оздоровленню громадян та курортному розвитку) (20,0 тис. грн.) | Можливість розвитку міста в туристично-реабілітаційному та курортному напрямку | **Кошти не виділялись** |
| 6 | Підготовчі роботи до науково-проектної роботи «Регенерація пам’ятки архітектури національного значення «Службовий корпус» Комплексу споруд заміської садиби м. Люботин, охоронний номер №2000 30/1-Н вул. Шевченка Харківської області» (34,0 тис. грн.) | Можливість збереження пам’ятки та пристосування до нагальних потреб та використання у туристично-реабілітаційному та курортному напрямку. | **Кошти не виділялись** |
| 7 | Розроблення ДПТ обмеженої автомобільною дорогою Харків – Красноград – Перещепине» прибережною територією р. Мерефа та житловою забудовою по вул. Княжій та пров. Княжому в м. Люботині(80 тис. грн.). | Можливість розроблення проекту проєкту на будівництво «Під’їзної дороги до м. Люботин з боку автомобільної дороги Харків – Красноград – Перещепине» у Харківськійобласті (обласний бюджет) | **Кошти не виділялись** |
| 8 | Розроблення проекту на будівництво «Під’їздної дороги до м. Люботин з боку автомобільної дороги Харків – Красноград – Перещепине» у Харківськійобласті (обласний бюджет) (350,0 тис. грн.) | Отримання надійного та безпечного під’їзду до м. Люботина з боку швидкісної автодороги. Збільшення доступності до пам’ятки національного значення з обласного центру м. Харкова та можливість посиленого розвитку південно-східної урбанізованої частини міста Люботина | **Кошти не виділялись** |
| 9 | Виконання топогеодезичної зйомки М:500 для розробки ДПТ обмеженої вул. Слобожанською, вул. 8 Березня та житловою і громадською забудовою в м. Люботині Харківської області.(20 тис грн.) | Можливість розроблення Детального плану території обмеженої вул.Слобожанською, вул. 8 Березня та житловою і громадською забудовою в м.Люботині Харківської області, для будівництва басейну | **Кошти не виділялись** |
| 10 | Розроблення Детального плану території обмеженої вул. Слобожанською, вул. 8 Березня та житловою і громадською забудовою в м. Люботині Харківської області, для будівництва басейну.(62 тис грн) | Можливість розроблення ПКД для будівництва басейну | **Кошти не виділялись** |
| 11 | Виконання звіту про стратегічну екологічну оцінку ДПТ обмеженої садибною забудовою по вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А., в м. Люботині Харківської області для будівництва комплексу водозабірних споруд та насосної станції.(30 тис.грн) | Можливість будівництва комплексу водозабірних споруд та насосної станції по вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А., в м. Люботині Харківської області | **30,0**  **(кошти виділялись, роботу виконано)** |
|  | 1177 |  | **30(2,5%)** |

Крім зазначеного робота була направлена на:

- на закінчення робіт по погодженню та затвердженню генерального плану м. Люботин в межах Люботинської міської ради (з включенням підпорядкованих сел. Коваленки, Байрак, Караван та с. Смородського), сприяння залученню інвестицій до будівельної галузі;

- на подальше надання, через ЦНАП, адміністративних послуг щодо видачі будівельних паспортів для здійснення індивідуальної житлової забудови, містобудівних умов і обмежень, зокрема здійснення заходів стосовно реалізації будівельної амністії та іншого, згідно з розробленими інформаційними та технологічними картами;

- на вишукування шляхів збереження пам’яток архітектури і містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтних пам’яток національного значення;

- на подальшу співпрацю з Харківським національним університетом будівництва та архітектури і ХарРІ НАДУ при Президентові України, зокрема щодо залучення професорсько-викладацького та студентського складу до проведення дослідницьких та науково-проектних робіт, а також практичних занять з дипломного та курсового проектування на території Люботинської міської ради.

- на виконання інших питань згідно з компетенцією.

**2.3. Транспортне забезпечення, зв’язок**

У місті Люботин створена розгалужена транспортна (6 діючих міських маршрути та 2 приміські) інфраструктура, яка, в основному, забезпечує потреби населення та інших споживачів у пасажирських та вантажних перевезеннях. Населення забезпечене послугами поштового та електрозв’язку. Працює відділення «Укрпошта», «Нова пошта», «Інтайм», «Делівері», «Meest».

За 9 місяців 2020 року послугами автомобільного транспорту скористалися 229,2 тис. пасажирів. На відшкодування втрат доходів транспортникам від перевезень пільгового контингенту пасажирів (82,2 тис.чол. або 36% від всього перевезених пасажирів) виділено з бюджету міста Люботин 641,3 тис.грн., профінансовано 379,1 тис.грн.

**Основні показники розвитку**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Одиниця виміру** | **9 місяців**  **2018 р.** | **9 місяців**  **2019р.** | **9 місяців 2020р.** |  |
| Обсяг перевезення пасажирів | тис. пасажирів | 384,7 | 392,3 | 333,6 |  |
| Кількість телефонних апаратів на 100 сімей\* | апаратів | 67 | 66 | 50 | х |

\*інформація за останні 0,5 року відсутня.

**2.4. Підтримка підприємництва**

Малий бізнес у місті представлений, переважно, торгівлею та побутом, які займають 48,5 % в його структурі, виробництвом займається 11,4%, сільське господарство – 4,0%, будівництвом – 7,4 %., інжиніринг – 2,5%, здача в оренду майна – 9,0%, інші – 17,2 %. Працює 74 малих підприємства.

Для забезпечення надання якісних послуг підприємцям міста та з метою спрощення оформлення документації при міськвиконкомі працює центр надання адміністративних послуг та відділ з питань державної реєстрації.

**Основні показники розвитку**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **на 01.10.2019** | **на 01.07.2020** | **Зростання**  **зменшення** |
| Кількість діючих малих підприємств | 60 | 74 | +14 |
| Кількість зареєстрованих малих підприємств на 10 тис. осіб населення | 25 | 32 | +7 |
| Кількість підприємців-фізичних осіб | 1158 | 1188 | +30 |
| Надходження до міського бюджету від діяльності малого підприємництва, млн.грн. | 15,1 | 17,009 | +1,909 |
| Чисельність працівників, зайнятих у малому бізнесі | 2070 | 2174 | +104 |

**Заходи щодо виконання основних завдань**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Термін**  **виконання** | **Відповідальні**  **за виконання** |
| 1 | Забезпечення інформаційно-маркетингової підтримки підприємців | Протягом року | СПД повідомляються про проведення виставок, ярмарок, тощо; запрошуються до участі в написанні заявок на отримання грантів |
| 2 | Забезпечення вільного доступу представників малого та середнього бізнесу до інформації (правової, нормативно-довідкової, науково-технічної) | Протягом року | Забезпечується, надані консультації з встановлення мінімальних цін на алкогольну продукцію та тютюнові вироби.;з питань, пов’язаних з працевлаштуванням найманих працівників, додержання заходів з запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. |
| 3 | Організація інформування та комплексних консультацій для підприємців з актуальних питань їх діяльності | Протягом року | Надано 268 консультацій СПД. |
| 4 | Подальше впровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на території міської ради | Протягом року | Проекти рішень органів самоврядування приймаються згідно з затвердженим планом діяльності на 2020 рік. Протягом звітного періоду прийнято сім РА. |
| 5 | Сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва | Протягом року | Звернень щодо відкриття нових підприємств підтримки бізнесу в звітному періоді не було. |
| 6 | Забезпечення ефективного співробітництва міськвиконкому, суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій | Протягом року | Загальноміські заходи не проводилися. Питання вирішувались точково. |
| 7 | Спрямування дій міської влади, суб’єктів малого та середнього бізнесу, громадських об’єднань і спілок підприємців на створення умов для стабільної та ефективної роботи молоді у сфері підприємницької діяльності | Протягом року | Проведено шість семінарів, залучено 48 чол. (учнівська молодь та безробітна молодь). |

**3. Забезпечення умов для стійкого економічного розвитку**

**3.1. Управління майном територіальної громади**

Збереження об’єктів комунальної власності в розпорядженні міської ради стимулює до пошуку нових механізмів та підходів до управління такими підприємствами.

За 9 місяців 2020 року від використання майна комунальної власності надійшло до бюджету міста від надання майна в оренду – 205,047 тис. грн.

Протягом звітного періоду приватизація (продаж, відчуження) об’єктів комунальної власності не здійснювалася.

Робота з моніторингу вільних площ, контролю за дотриманням порядку передачі комунального майна в оренду та контролю стану надходжень до міського бюджету і заборгованості перед ним проводиться постійно. Звіт про надання комунального майна в оренду розглядається Люботинською міською радою двічі на рік.

Щомісяця відповідна інформація про боржників з орендної плати надається до органів прокуратури для вжиття необхідних заходів, а також проводиться робота з комунальними підприємствами – орендодавцями.

Основною проблемою у роботі з виявлення та прийняття до комунальної власності безхазяйних домоволодінь є складність та довготривалість процедури, передбаченої чинним законодавством України. На даний час розроблено порядок дій комісії з виявлення ймовірно безхазяйних та триває її робота у цьому напрямку, до якої долучаються і голови квартальних комітетів. Проблемним питанням також є виготовлення технічної документації на такі будинки та фінансуванні цих робіт, адже власники (спадкоємці) такого майна можуть заявити про свої права у будь-який час протягом підготовки до взяття майна на облік безхазяйного та протягом 1 року після оголошення виконкомом про наміри прийняти таке майно до комунальної власності. Таким чином відсутня гарантія, що після фінансування відповідних робіт в результаті майно буде передано до комунальної власності.

**Заходи щодо виконання основних завдань**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Очікувані**  **результати** | **Виконання** |
| 1 | Проведення моніторингу надходження коштів від використання майна комунальної власності | Збільшення надходжень до бюджету комунальних підприємств та бюджету міста | Аналіз проводиться щомісяця; надано 9 звітів до органів прокуратури; за звітний період надано в оренду 2 вільних площі |
| 2 | Продовження роботи щодо оформлення комунальними підприємствами, установами права постійного користування земельними ділянками | Забезпечення виконання ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06.09.2012 р. № 5245-VI | Продовжується робота :  Міськво – по 2х земельних ділянках (вул. Нове життя та вул. Шевченка,92), два оформлено :по вул. Гагаріна,4, вул. Джерелянська,19) |
| 3 | Фінансування робіт з проведення експертної оцінки земельних ділянок для їх продажу – 100 тис.грн. | Надання можливості продажу земельних ділянок та отримання доходу в бюджет міста | Використано близько 10,6 тис.грн. (10,6%) |
| 4 | Потреба у фінансуванні інвентаризації земель Люботинської міської ради – 2000,тис.грн. | Визначення правового статусу земель | Не фінансувалося |
| 5 | Потреба у фінансуванні робіт з виготовлення технічної документації та проектів землеустрою – 100,0 тис.грн. | Формування земельних ділянок | Виділено 14,0 тис.грн. (14%) |
| 6 | Потреба у фінансуванні інвентаризації земель КСП – 600,0 тис. грн | Визначення правового статусу земель | Не фінансувалося |
| 7 | Потреба у фінансуванні робіт з підготовки безхазяйних будинків до взяття на облік, прийняття до комунальної власності, продажу – 20,8 тис.грн. | Продаж майна, отримання надходжень до міського бюджету | У звітному періоді потреби у фінансуванні не було |
| 8 | Придбання елементів для дитячих та спортивних майданчиків по місту Люботин – 100,00 тис. грн. | Доповнення майданчиків окремими елементами або заміна пошкоджених деталей | Придбано елементів для дитячих та спортивних майданчиків по місту Люботин – 42,5 тис. грн. (42,5%) |
| 9 | Фінансування міні – проєкту «Сучасні криниці «Дуншовка» шлях до оздоровлення людини» (комплекс заходів з очищення, благоустрою, придбання та встановлення сучасних криниць Люботинської міської ради Харківської області) | 114,43 (кошти співфінансування міського бюджету)  127,144 (кошти співфінансування обласного бюджету) |  |
| 10 | Виготовлення інформаційної таблички для розміщення на об’єкті, упровадженого або модернізованого унаслідок реалізації міні-проекту обласного конкурсу розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» в кількості 1 (одна) шт. | 0,28 |  |

**3.2. Фінансування заходів по допризовній підготовці та призову громадян України на строкову військову службу в м. Люботин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходів** | **Обсяги фінансування, тис.грн.** | **Виконання** |
| 1 | Виготовлення поліграфічної (рекламно-агітаційної продукції) – 100 шт. | 2,0 | У звітному періоді потреби у фінансуванні не було |

Начальник відділу місцевого економічного розвитку Ірина КУДРЯ