**Додаток 4**

**План проведення**

**інформаційної кампанії**

**по інформуванню мешканців про можливість участі**

**у конкурсі проєктів «Громадський бюджет».**

**у 2021 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу**  | **Термін проведення**  | **Відповідальні виконавці**  |
| 1 | Підготувати та зняти 5 інформаційних відео тривалість до 1 хв. про порядок реалізації громадського бюджету.  | з 08.04.- 20.04.2021р. | Чекардіна А.В.Шелест І.Д. |
| 2 | Розробити та надрукувати інформаційну листівку.  | до 14.04.2021р. | Чекардіна А.В.Шелест І.Д. |
| 3 | Розробити інфорграфіку для сторінки на офіційному сайті. | до 10.04.2021 р. | Шелест І.Д. |
| 4 | Розповсюдити інформаційні листівки через торговельні точки , установи та заклади міста. | з 15.04. до 30.04.2021 р. | Робоча група |
| 5 | Двічі на тиждень виставляти інформаційні пости на офіційному сайт та соціальних мережах.  | Протягом квітня  | Куденко Л.В.Лазоренко С.І.Чекардіна А.В.Шелест І.Д.  |