**Додаток 4**

**План проведення**

**інформаційної кампанії**

**по інформуванню мешканців про можливість участі**

**у конкурсі проєктів «Громадський бюджет».**

**у 2021 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу** | **Термін проведення** | **Відповідальні виконавці** |
| 1 | Підготувати та зняти 5 інформаційних відео тривалість до 1 хв. про порядок реалізації громадського бюджету. | з 08.04.- 20.04.2021р. | Чекардіна А.В.  Шелест І.Д. |
| 2 | Розробити та надрукувати інформаційну листівку. | до 14.04.2021р. | Чекардіна А.В.  Шелест І.Д. |
| 3 | Розробити інфорграфіку для сторінки на офіційному сайті. | до  10.04.2021 р. | Шелест І.Д. |
| 4 | Розповсюдити інформаційні листівки через торговельні точки , установи та заклади міста. | з 15.04. до 30.04.2021 р. | Робоча група |
| 5 | Двічі на тиждень виставляти інформаційні пости на офіційному сайт та соціальних мережах. | Протягом квітня | Куденко Л.В.  Лазоренко С.І.  Чекардіна А.В.  Шелест І.Д. |