**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **\_\_.05.2021 року** |  |  **ПРОЄКТ**  |

Про затвердження плану заходів щодо

складання прогнозу бюджету Люботинської

міської ТГ на 2022-2024 роки та проєкту бюджету

Люботинської міської ТГ на 2022 рік

З метою організації роботи на кожній стадії бюджетного процесу на місцевому рівні відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019р. № 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Люботинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету Люботинської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки, що додається.

2. Затвердити план заходів щодо складання проєкту бюджету Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік, що додається.

3. Затвердити план заходів щодо організації виконання бюджету Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік, що додається.

4. Затвердити план заходів щодо організації підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету Люботинської міської територіальної громади за 2021 рік, що додається.

5. Заступникам міського голови згідно з розподілом обов’язків, начальникам управлінь та відділів міської ради, розпорядникам бюджетних коштів, іншим виконавцям, визначених у планах заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів.

6. Головним розпорядникам бюджетних коштів місцевого бюджету при складанні проєкту бюджету Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік:

6.1. Провести оптимізацію потреби у видатках на утримання галузей та фінансування програм, затверджених міською радою, шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядників коштів, з метою формування бюджетних запитів відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України в межах прогнозних обсягів видатків, доведених фінансовим управлінням Люботинської міської  ради.

6.2. Неухильно дотримуватись вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

7. Начальнику фінансового управління (Ірина ЯЛОВЕНКО) провести організаційну роботу із виконання планів заходів та спільно із головними розпорядниками бюджетних коштів місцевого бюджету забезпечити своєчасне складання прогнозу бюджету Люботинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова Леонід ЛАЗУРЕНКО

Затверджено

рішення виконавчого комітету

Люботинської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу бюджету Люботинської міської територіальної громади**

**на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету Люботинської міської територіальної громади (далі бюджет міської ТГ) у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 1 липня | Фінансове управління Люботинської міської ради  |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно -методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання з Мінфіну  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 3. | Надання фінансовому управлінню Люботинської міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 15 липня  | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, відділ місцевого економічного розвитку |
| 4. | Надання фінансовому управлінню Люботинської міської ради інформації щодо чисельності населення | До 15 липня  | Відділ місцевого економічного розвитку |
| 5**.** | Підготовка та подання фінансовому управлінню Люботинської міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету. Щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДПС.Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Люботинської міською радою:надходження від надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власностікошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власностінадходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництвакошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності,власні надходження бюджетних установ  | До 10 липня  | ГУ ДПС у Харківській області відділ з питань державної реєстраціївідділ з питань розвитку інфраструктури міста та благоустроювідділ земельних відносинголовні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Люботинської міської ТГ, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 15 липня  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 7. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Люботинської міської ТГ на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | До 20 липня  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 8. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 20 липня | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 9. | Надання фінансовому управлінню Люботинської міської ради пропозицій до прогнозу місцевого бюджету | До 1 серпня  | Головні розпорядники бюджетних коштів  |
| 10. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 5 серпня  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 11. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Люботинської міської ТГ  | До 10 серпня  | Фінансове управління Люботинської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 12. | Доопрацювання прогнозу бюджету міської ТГ за результатами проведених погоджувальних нарад.  | До 12 серпня  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 13. | Подання прогнозу бюджету міської ТГ до виконавчого комітету Люботинської міської ради | До 15 серпня  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 14. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Люботинської міської територіальної громади  | До 1 вересня  | Виконавчий комітет Люботинської міської ради |
| 15. | Подання прогнозу бюджету Люботинської міської ТГ разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Люботинської міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом. | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 16. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями Люботинської міської ради та на пленарному засіданні місцевої ради в порядку, визначеному радою | За регламентом ради  | Фінансове управління Люботинської міської ради |

Керуюча справами виконкому Лідія Куденко

|  |  |
| --- | --- |
|   |  Затвердженорішення виконавчого комітетуЛюботинської міської ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_  |

**ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту бюджету Люботинської міської територіальної громади**

**на 2022 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, доведені Міністерством фінансів України | Фінансове управління Люботинської міської ради  |
| 2 | Підготовка та подання на затвердження міською радою проєкту рішення «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на території Люботинської міської територіальної громади» | До 01 липня 2021 року | Відповідальні підрозділи Виконавчого комітету |
| 3. | Доведення до головних розпорядників особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | У 3-х денний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 4. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | У триденний термін з дня отримання  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 5. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 1 жовтня | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 6. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Вересень-жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Люботинської міської ради | До 15 жовтня  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8. | Відповідно до вимог ст.91 Бюджетного кодексу України для планування в проєкті місцевого бюджету на 2022 рік видатків на реалізацію Програм, затверджених міською радою, привести заходи програм у відповідність із врахуванням територіальних громад згідно із затвердженим перспективним планом формування територій громад Харківської області, а також тих програм, які вичерпали термін дії  та винести на їх на затвердження  міської ради | Серпень -Вересень | Головні розпорядники бюджетних коштів, Розробники місцевих Програм |
| 9. | Підготовка та подання фінансовому управлінню Люботинської міської ради прогнозних обсягів доходів бюджету, іншої інформації:щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами Державної податкової служби; щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Люботинської міською радою: надходження від надання адміністративних послуг;надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власностікошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності(з детальним обґрунтуванням)надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництвакошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності,власні надходження бюджетних установ (з детальним обґрунтуванням).  | До 1 жовтня  | ГУ ДПС у Харківській області відділ з питань державної реєстраціївідділ з питань розвитку інфраструктури міста та благоустроювідділ земельних відносинголовні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 10. | Формування прогнозних розрахунків за доходами  | Вересень | Фінансове управління Люботинської міської ради  |
| 11. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту місцевого бюджету | До 1 листопада  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 12. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 13. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 14. | Підготовка проєкту рішення Люботинської міської ради про бюджет Люботинської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених [статтею 76](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1239) Бюджетного кодексу України, та подання на розгляд виконавчого комітету Люботинської міської ради  | До 8 грудня  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 15. | Схвалення проєкту рішення Люботинської міської ради «Про бюджет Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік»  | До 10 грудня  | Виконавчий комітет Люботинської міської ради |
| 16. | Направлення схваленого проєкту рішення «Про бюджет Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік» до Люботинської міської ради | Не пізніше наступного дня після схвалення  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 17. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання відповідній місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 18. | Оприлюднення проєкту рішення Люботинської міської ради «Про бюджет Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік», схваленого виконавчим комітетом Люботинської міської ради | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії ради  | Виконавчий комітет Люботинської міської ради |
| 19. | Доопрацювання проєкту рішення Люботинської міської ради «Про бюджет Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 20. | Супровід розгляду проєкту рішення «Про бюджет Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік» у Люботинської міській раді  | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями  | Фінансове управління Люботинської міської ради  |
| 21. | Затвердження погодженого проєкту рішення Люботинської міської ради «Про бюджет Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії міської ради | До 25 грудня року, що передує плановому | Люботинська міська рада  |
| 22. | Оприлюднення рішення міської ради «Про бюджет Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік» у газеті та на офіційному сайті Люботинської міської територіальної громади  | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії |  Люботинська міська рада  |

Керуюча справами виконкому Лідія Куденко

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Люботинської міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 року №\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо організації виконання бюджету Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | Погодження мережі розпорядників коштів бюджету територіальної громади на 2022 рік  | До 15 грудня на наступний рік | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 2 | Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до Закону України «Про Державний бюджет» (якщо до 01 грудня року що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято Закон про Державний бюджет) | Грудень 2021 -Січень 2022 | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 3 | Доведення до фінансового управління Люботинської міської ради показників міжбюджетних трансфертів згідно із затвердженим розписом державного бюджету | Після затвердження розпису державного бюджету | Управління Державної казначейської служби України в місті Люботині Харківської області |
| 4 | Доведення до головних розпорядників коштів міського бюджету лімітних довідок про бюджетні асигнування | У двотижневий термін з дня прийняття рішення про бюджет Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 5 | Внесення в систему ІПК «Місцевий бюджет» розпису бюджету територіальної громади на 2022 рік | Грудень 2021 –Січень 2022 | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 6 | Затвердження та подання до управління Державної казначейської служби України в місті Люботині Харківської області розпису бюджету Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік | У місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет територіальної громади  | Фінансове управління міської ради |
| 7 | Доведення до головних розпорядників коштів витягів із розпису бюджету Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік | У місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 8 | Подання фінансовому управлінню Люботинської міської ради уточнених проєктів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2020 року №228 зі змінами та доповненнями | Січень  | Головні розпорядники коштів  |
| 9 | Погодження з фінансовим управлінням міської ради паспортів бюджетних програм | Протягом 45 днів після набрання чинності рішення про бюджет територіальної громади  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 10 | Проведення перевірок правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються за рахунок коштів бюджету територіальної громади  | Січень-лютий | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 11 | Підготовка розпоряджень про виділення коштів із загального/спеціального фонду бюджету територіальної громади  | Протягом року на підставі заявок головних розпорядників коштів | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 12 | Зведення планових показників бюджету Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік у грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ | В термін визначений Міністерством фінансів України та Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 13 | Подання фінансовому управлінню Люботинської міської ради узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм | Протягом 30 днів після складання звіту про виконання бюджетних програм | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14 | Внесення змін до рішення міської ради «Про бюджет Люботинської міської територіальної громади на 2022 рік» (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України) | Протягом бюджетного періоду у випадках та порядку, визначених Бюджетним кодексом України  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 15 | Внесення змін до розпису бюджету територіальної громади на 2022 рік  | Протягом бюджетного періоду у випадках та порядку, визначених Бюджетним кодексом України  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 16 | Підготовка рішень виконавчого комітету про схвалення звітів про виконання бюджету територіальної громади та рішень міської ради про затвердження звітів про виконання бюджету територіальної громади  | Щоквартально | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 17 | Розміщення на офіційному сайті міської ради інформації про виконання бюджету територіальної громади на 2022 рік | Щомісячно | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 18 | Щомісячне інформування міського голови про виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади по основних бюджетоутворюючих надходженнях | Щомісячно | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 19 | Щотижневе розміщення на офіційному сайті інформації про виконання бюджету територіальної громади  | Щотижнево | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 20 | Забезпечення загальної організації та управління виконання бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету територіальної громади | На кожній стадії бюджетного процесу | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 21 | Оприлюднення інформації визначеної статтею 28 Бюджетного кодексу України, з додержанням вимог законів України «Про доступ до публічної інформації »та «Про відкритість використання публічних коштів»* Інформація про виконання бюджету територіальної громади на 2022 рік Оприлюднення паспортів бюджетних програм;
* Оприлюднення звітів про виконання паспортів бюджетних програм
 | Відповідно до законодавства  | Учасники бюджетного процесу |

Керуюча справами виконкому Лідія КУДЕНКО

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Люботинської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 року №\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо організації підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету**

**Люботинської міської територіальної громади за 2021 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | Доведення до головних розпорядників коштів графіку подання зведеної річної звітності та консолідованої фінансової звітності | Січень | Управління Державної казначейської служби України в місті Люботині Харківської області |
| 2 | Доведення до фінансового управління Люботинської міської ради графіка надання йому річної звітності про виконання бюджету територіальної громади | Січень | Управління Державної казначейської служби України в місті Люботині Харківської області |
| 3 | Підготовка та подання фінансовому управлінню Люботинської міської ради річної звітності про виконання бюджету територіальної громади за 2021 рік | У термін визначений законодавством | Управління Державної казначейської служби України в місті Люботині Харківської області |
| 4 | Подання фінансовому управлінню Люботинської міської ради звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік | У термін визначений для подання зведеної річної бюджетної звітності  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5 | Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання бюджету міської територіальної громади за 2021 рік | Січень-лютий  | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 6 | Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах за 2021 рік | У термін визначений Міністерством фінансів України та департаментом фінансів Харківської облдержадміністрації | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 7 | Зведення річного звіту по мережі, штатах і контингентах | У термін визначений для подання зведеної річної бюджетної звітності | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 8 | Подання річного звіту про виконання бюджету територіальної громади до виконавчого комітету за 2021 рік для схвалення  | До 01 лютого | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 9 | Подання річного звіту про виконання бюджету територіальної громади за 2021 рік до міської ради  | До 01 лютого | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 10 | Публічне представлення звіту про виконання бюджету територіальної громади за 2021 рік | У термін визначений Бюджетним кодексом України | Фінансове управління Люботинської міської ради |
| 11 | Схвалення звіту про виконання бюджету територіальної громади за 2021 рік на засіданні виконавчого комітету | У 10-ти денний термін з дня оприлюднення  | Виконавчий комітет міської ради |
| 12 | Затвердження звіту про виконання бюджету територіальної громади за 2021 рік на сесії міської ради  | У термін визначений регламентом міської ради  | Міська рада |
| 13 | Оприлюднення звіту про виконання бюджету територіальної громади за 2021 рік на офіційному сайті міської ради | Не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення  | Міська рада |
| 14 | Публікація звіту про виконання бюджету міської територіальної громади за 2021 рік у засобах масової інформації, які визначені міською радою | До 01 березня 2022 року | Міська рада |

Керуюча справами виконкому Лідія КУДЕНКО